Приложение № 1

**Отчет о ходе реализации Плана за 2019 год**

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Сроки | Ответствен-ный исполнитель | Соисполнители | Информация о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Стратегическое направление № 1**

**«Инвестиционная стратегия и инновационная сфера городского округа Иваново»** |
| 1. | Разработка и утверждение Программы развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа (далее - Программа) | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1494 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» | 2019  | Управление экономическо-го развития и торговли | МБУ «Инвестиционный центр», управление архитектуры и градостроительства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление информационных ресурсов | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**Постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1494 утверждена муниципальная программа города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове», мероприятия которой реализовывались в 2019 году.Постановлением Администрации города Иванова от 27.12.2019 № 2147 программа прекратила свою реализацию.  |
| 2. | Мониторинг позиций городского округа Иваново в рейтинге инвестиционной привлекательности («Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания)») | \_ | По мере составле-ния рейтинга | Управление экономическо-го развития и торговли | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова | Рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания) составлялся Общероссийской Общественной Организацией «Российский Союз Инженеров» в 2013 году по итогам 2012 года. Составление рейтинга в 2019 году не проводилось. |
| 3. | Повышение инвестиционной привлекательности города Иванова | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1494 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» | 2019 | МБУ «Инвестици-онный центр» | Управление экономического развития и торговли, управление архитектуры и градостроительства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление информационных ресурсов | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В рамках исполнения мероприятия «Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций» аналитической подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности города Иванова» муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» МБУ «Инвестиционный центр» на 2019 год были выполнены следующие мероприятия:- консультации юридических и физических лиц – 741 консультация; - осуществление функции в соответствии с принципом «одного окна» при взаимодействии с экспортно-ориентированными субъектами малого и среднего предпринимательства или субъектами малого и среднего предпринимательства, привлекающими инвестиции – 12 инвесторов;- оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами – 247 юридических и физических лиц.В 2019 году количество посещений инвестиционного портала составило 14 026 раз при плановом значении в 13 800 посещений.В течение 2019 года регулярно актуализировался контент инвестиционного портала города Иванова (invest.ivgoradm.ru), дополнялись разделы «зеленых» и «коричневых» инвестиционных площадок.В отчетном периоде Администрацией города Иванова были заключены 2 инвестиционных соглашения с компаниями-застройщиками.1. С ООО «ЖСК» заключено инвестиционное соглашение о реализации мероприятий по застройке многоквартирными домами, объектами социальной и транспортной инфраструктуры территории города Иванова, ограниченной ул. Павла Большевикова, набережной р. Уводь, границами земельных участков по ул. Куконковых, д. 141. Ориентировочный объем инвестиций по проекту – 2,1 млрд руб.2. С ООО «Южный камень» – о реализации мероприятий по застройке территории земельных участков, расположенных по ул. Базисной, д. 38, многоквартирными жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры. Ориентировочный объем инвестиций по проекту – 2,5 млрд руб.  |
| 4. | Создание системы обучения, повышения квалификации сотрудников, работающих с инвесторами | Постановление Администрации города Иванова |  2016 - 2020 | Управление муниципаль-ной службы и кадров | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова, МБУ «Инвестиционный центр» | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, не выполнены** Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации города Иванова, работающих с инвесторами, происходит в рамках реализации подпрограммы «Программа развития муниципальной службы города Иванова» в рамках муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» по запросу структурных подразделений. В 2019 году заявки на обучение по данному направлению не поступало. |
| 5. | Содействие партнерским отношениям предприятий и организаций города с международными компаниями и организациями | Договор, соглашение |  2016 - 2020 | Управление организацион-ной работы | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В отчетном году в рамках Плана мероприятий по развитию сотрудничества между Оршанским районом Витебской области (Республика Беларусь) и городским округом Иваново (Российская Федерация) на 2019 год стороны обменивались информацией о проводимых мероприятиях. В конце 2019 года согласован и подписан План мероприятий по развитию сотрудничества между Оршанским районом Витебской области (Республика Беларусь) и городским округом Иваново (Российская Федерация) на 2020 год. |
| 6. | Взаимодействие с российскими институтами развития, инвестиционными и венчурными фондами, банками, инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями | Договор, соглашение |  2017 - 2020 | МБУ «Инвестици-онный центр» | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В отчетном году состоялась встреча МБУ «Инвестиционный центр» с управляющим РОО «Ивановский» банка «Открытие». В ходе встречи было принято решение о взаимном сотрудничестве между организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов. |
| 7. | Содействие реализации инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства | Договор, соглашение |  2017 -2020 | МБУ «Инвестици-онный центр» | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В отчетном периоде было заключено концессионное соглашение в отношении муниципальных объектов теплоснабжения сроком на 25 лет.Кроме того, был заключен энергосервисный контракт, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Иванова сроком на 7 лет. |
| **Основные направления инновационной и научно-технической политики** |
| 8. | Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1494 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» | 2019 | Управление экономическо-го развития и торговли |  | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В рамках специальной подпрограммы «Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове» муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» в 2019 году выполнены следующие мероприятия:- на официальном сайте Администрации города Иванова на регулярной основе обновлялся специализированный раздел, посвященный инновационной деятельности, который содержит информацию о [мерах](http://ivgoradm.ru/economika/innovacii/Meripoddergki.htm) поддержки инновационных предприятий, [реестре получателей поддержки](http://ivgoradm.ru/economika/innovacii/reestr.htm), [инновационной инфраструктур](http://ivgoradm.ru/economika/innovacii/innovinfrastruktura.htm)е, [статистическую](http://ivgoradm.ru/economika/innovacii/statistinfa.htm) информацию об основных показателях, характеризующих научную и инновационную сферу города Иванова;- в 2019 году из бюджета города была оказана финансовая поддержка по предоставлению субсидий для возмещения понесенных затрат, связанных с оплатой услуг по сертификации вновь созданной продукции (работ, услуг), на государственную регистрацию программ для ЭВМ 5 инновационным предприятиям города на общую сумму 719,5 тыс. руб. |
| 9. | Создание и функционирование экспертного совета по реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» | Постановление Администрации города Иванова от 26.02.2016 № 365 «Об экспертном совете по реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» |  2016 - 2020 | Управление экономическо-го развития и торговли | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году проведены 3 заседания экспертного совета по реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове».По итогам заседаний экспертного совета было принято решение об оказании финансовой поддержки 5 организациям. Общая сумма средств составила 719,5 тыс. руб., или 100% от запланированного объема. Также был рассмотрен научный отчет Грантополучателей и отчет об использовании средств Гранта, предоставленного в 2017 г. По итогам заседания экспертного совета принято решение признать результаты расходования средств гранта соответствующим требованиям порядка предоставления грантов организациям, осуществляющим научные разработки. |
| 10. | Развитие инновационного потенциала образования | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1496 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие образования города Иванова» (Специальная подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образования») | 2019-2020 | Управление образования | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**По итогам реализации специальной подпрограммы «Развитие кадрового потенциала образования» муниципальной программы города Иванова «Развитие образования города Иванова» в 2019 году были проведены конкурсы «Образовательное учреждение будущего» (3 победившие образовательные организации получили 1 млн руб. на реализацию своих проектов), «Орден детских сердец» (11 учителей получили награды по итогам голосования школьников), «Педагогический дебют» (приняли участие 24 педагога), «Стратегия успеха» (приняли участие 227 педагогов), «Педагог года» (приняли участие 24 педагогических работника). Кроме того, в рамках указанной подпрограммы реализовывалось мероприятие «Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова». Средства выделялись на организацию и участие в следующих мероприятиях:- Международный Форум «Евразийский образовательный диалог» Образовательные технологии, образовательная среда, образовательные практики: стратегии перемен (19 чел.);- Межрегиональный семинар «Перспективы развития дополнительного образования в рамках реализации национальной системы учительского роста» Иваново-Муром (73 чел.);- Межрегиональная научно-практическая конференция «Управление школой» в условиях реализации национального проекта «Образование» г. Владимир (35 чел.);- Всероссийская конференция «Региональные программы развития образования: практики, проблемы, перспективы повышения качества общего образования» (1 чел.);-Межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование успешности ребенка – целевая функция дополнительного образования» г. Кострома (20 чел.);- Экспертный круглый стол «Модели социальной инклюзии в сфере дополнительного и неформального образования» г. Москва;- VI Всероссийское совещание работников дополнительного образования детей «Система дополнительного образования детей: традиции, инновации, перспективы» (Министерство просвещения Российской Федерации, МГТУим. Н.Э. Баумана г. Москва) (2 чел.);- Межрегиональный семинар «Модельные практики реализации стандарта старшей школы (итоги пилотирования ФГОС СОО)» г. Нижний Новгород(20 чел.);- Организация семинара по диссеминации опыта «Среда, ориентированная на ребенка» для начинающих старших воспитателей ДОУ г. Иванова. (19 чел.). |
|  |
| 11. | Поддержка талантливой молодежи и развитие молодежного инновационного потенциала | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2370 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий», постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1485 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» | 2019-2020 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В ходе реализации специальной подпрограммы «Поддержка молодых специалистов» муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» 350 молодых специалистов получили ежемесячные компенсационные выплаты, единовременные выплаты предоставлены 234 молодым специалистам. В рамках реализации аналитической подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» в отчетном году организовано проведение конкурса на присуждение денежных поощрений для одаренной молодежи «Большие надежды». Конкурс «Большие надежды» направлен на поддержку талантливой молодежи, а также на стимулирование и поощрение социальной и гражданской активности молодежи. В 2019 году 5 молодым одаренным людям присуждены денежные поощрения по следующим номинациям:- за успехи в творческой деятельности;- за успехи в интеллектуальной и научной деятельности;- за успехи в организации общественной жизни студентов высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений;- за успехи в трудовой деятельности;- лидер молодежного общественного объединения.Кроме того, в отчетном году проведен конкурс на присуждение денежных поощрений за успехи в области реализации молодежной политики, целью которого является вовлечение молодежи в сферу молодежной политики и повышение активности деятельности молодежных общественных объединений.Денежное поощрение присуждено 9 молодежным объединениям и физическим лицам на развитие социально ориентированных молодежных проектов по следующим номинациям:- за разработку программ в сфере организации досуга молодежи на территории города Иванова;- за успехи в реализации проектов в сфере молодежной политики;- за реализацию методик по работе с детьми и подростками в клубах по месту жительства.В целях поиска талантливой молодежи, увлеченной журналистикой, поддержки и развития молодежных сообществ, формирующих молодежное медиа-движение в 2019 году прошел IV Молодёжный медиа-форум. Его участниками стали обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Ивановской области, члены молодежных общественных организаций, журналисты, блогеры. В форуме приняли участие более 100 чел. |
|  |  |
| **Стратегическое направление № 2** **«Формирование условий для динамичного и устойчивого экономического роста,****качественного улучшения инфраструктуры городской среды»** |
| **2.1. РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНО-ШВЕЙНОГО КЛАСТЕРА** |
| 12. | Предоставление субсидий российским организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по сертификации вновь созданной продукции (работ, услуг), на проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ с привлечением научных организаций, на государственную регистрацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных схем, товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, патентов, поддержание в силе патентов на территории Российской Федерации | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1494 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» (Специальная подпрограмма «Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове») | 2019 | Управление экономическо-го развития и торговли |  | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В отчетном году была оказана финансовая поддержка 5 инновационным предприятиям города на общую сумму 719,5 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове» по предоставлению субсидии для возмещения понесенных затрат на научные разработки (затрат, связанных с оплатой услуг по сертификации вновь созданной продукции (работ, услуг), на государственную регистрацию программ для ЭВМ).  |
|  |  |
| 13. | Активизация участия предприятий и организаций города Иванова в экономических форумах | - |  2015 - 2020 | Управление экономическо-го развития и торговли | Предприятия и организации города Иванова | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В отчетном году управлением экономического развития и торговли проводилась работа по информированию промышленных предприятий и организаций г. Иваново о проводимых экономических форумах, конкурсах, конференциях в целях активизации участия предприятий в данных мероприятиях: о XV Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех 2019», Индонезийско-Российском Бизнес-форуме, Всероссийском конкурсе «Лучшие руководители РФ», Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», образовательных программах «Экономика и управление», серии зарубежных стажировок, ориентированных на интенсивное развитие и повышение конкурентоспособности и др. |
| **2.2. РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА** |
| 14. | Взаимодействие с предприятиями и организациями машиностроительного комплекса по вопросам модернизации производства, технического и технологического перевооружения | - |  2016 - 2020 | Управление экономическо-го развития и торговли | Предприятия и организации города Иванова, МБУ «Инвестиционный центр» | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В отчетном периоде управлением экономического развития и торговли осуществлялось взаимодействие с предприятиями и организациями машиностроительного комплекса.Ряд предприятий в отчетном периоде проводил мероприятия по реализации инвестиционных проектов:- Внедрение машины комбинированной резки металла на АО «ПСК» (МГ КРАНЭКС). Заключен договор лизинга, поставка ожидается в 2020 году.- Развитие производства, в том числе за счет строительства нового производственного помещения на ООО «Профессионал». Приобретен производственный корпус бывшего Ивановского завода тяжелого станкостроения, велись работы по ремонту корпуса, закуплено оборудование и краны.- Производство автокранов грузоподъемностью 32-50 тонн с унифицированной модернизированной кабиной для автокранов грузоподъемностью 16-50 тонн на ООО «Ивановский машиностроительный завод Автокран». Проводились НИОКР автокранов грузоподъемностью 32 и 50-тонн. Кроме того, в 2019 году было выпущено 620 автомобильных кранов, или в 1,7 раз больше, чем в 2018 году.  |
| **2.3. РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ** |
| 15. | Создание условий, необходимых для устойчивого обеспечения жителей города качественными продовольственными товарами отечественного производства за счет организации взаимодействия торговых сетей города с местными товаропроизводителями | Соглашение о намерениях по сотрудничеству и взаимодействию между Правительством Ивановской области, хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность посредством организации торговых сетей на территории Ивановской области, и товаропроизводителями Ивановской области |  2015 - 2020 | Управление экономичес-кого развития и торговли | Предприятия и организации города Иванова и Ивановской области | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены.** C целью поддержки местных товаропроизводителей, исключения посреднических звеньев, руководителями большинства торговых сетей заключены договоры поставок товаров напрямую с местными товаропроизводителями. |
| 16. | Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе за счет развития ярмарочной и мобильной торговли | Постановление Правительства Ивановской области от 22.11.2012 № 481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», решение Ивановской городской Думы от 27.02.2013 № 561 «Об организации уличной торговли и оказании некоторых видов услуг на территории города Иванова», постановление Администрации города Иванова от 27.02.2012 № 408 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Иванова» |  2015 - 2020 | Управление экономичес-кого развития и торговли | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области (по согласованию), предприятия и организации города Иванова и Ивановской области | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**С целью оказания поддержки местным товаропроизводителям и обеспечения жителей города свежими товарами по доступным ценам в 2019 году на территории областного центра проведено 11 универсальных и 1 сельскохозяйственная ярмарки, на которых в широком ассортименте реализовывалась сельскохозяйственная продукция.В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 27.02.2013 № 561 «Об организации уличной торговли и оказании некоторых видов услуг на территории города Иванова» с целью обеспечения жителей продовольственными товарами в шаговой доступности, оказания поддержки местным сельхозпроизводителям в 2019 году проведено 3 конкурса на право заключения договора на предоставление мест для осуществления уличной торговли, оказания услуг на территории областного центра. В 2019 году предоставлено 170 мест для осуществления уличной торговли, в том числе 55 мест для реализации плодоовощной продукции, 22 места для реализации молока.Данные площадки в полной мере позволяли удовлетворить потребности жителей города, в приобретении сельскохозяйственной продукции в шаговой доступности. |
| **2.4. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** |
| 17. | Комплекс мер по улучшению организации функционирования автомобильных дорог общего пользования | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1493 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования») |  2019 | Управление благоустройс-тва | - | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В рамках аналитической подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» продолжилась работа по поддержанию в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города, сокращению доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.В 2019 году на реализацию мероприятий в рамках указанной подпрограммы было направлено 692,9 млн руб. Так, продолжилась работа по поддержанию в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города, сокращению доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. Произведен текущий ремонт более 46,6 тыс. м2 дорожного покрытия, 6,05 тыс. м2 площади тротуаров. Площадь дорожного покрытия, на которой проведен капитальный ремонт, составила 382,39 тыс. м2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в отчетном году составил 24,29 км.  |
|  |  |
| 18. | Повышение качества обслуживания и содержания наружного освещения | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1493 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение») | 2019-2020 | Управление благоустройс-тва | - | **Основные мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены** В 2019 году на реализацию мероприятий в рамках аналитической подпрограммы «Наружное освещение» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» были выполнены мероприятия на сумму 116,4 млн руб..В ходе исполнения указанной подпрограммы продолжено обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и повышение ее эффективности. В 2019 году общая протяженность сети уличного освещения составила 769,37 км. Также произошло сокращение доли неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети до 13,6%. |
|  |
| 19. | Повышение качества работ по благоустройству территорий общего пользования, в т.ч. мест захоронения | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1493 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования», Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ»; Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ»)Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1486 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново» (Аналитическая подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования»)Постановление Администрации города Иванова от 15.01.2018 № 22 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы» | 2019-20202019-20202018-12.06.201913.06.2019-2020 | Управление благо-устройстваКомитет по экологииУправление жилищно-коммунального хозяйстваУправление архитектуры и градостроителства | Управление капитального строительства, Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления городаУправление капитального строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление благоустройства | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены не в полном объеме**В рамках реализации аналитической подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» были выполнены мероприятия общим объемом финансирования 61,1 млн руб.. В рамках указанной подпрограммы в отчетном году:- обеспечено содержание более 180,8 тыс.м2 муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов;- очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений на протяжении 45 км улиц города;- осуществлен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок в объеме более 31,1 тыс.м3, при организации субботников ‑ более 8,2 тыс.м3, при сносе незаконно установленных строений – 213 м3;- обеспечено содержание более 42,5 тыс.м2 зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования;- проведено цветочное оформление более 1,5 тыс.м2 цветников и клумб; - обеспечено выкашивание механизированным способом 19 269,01 тыс.м2 газонов.По аналитической подпрограмме «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» выполнены мероприятия на сумму 15,5 млн руб. Реализация подпрограммы «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» позволила обеспечить круглогодичное содержание более 2,5 млн м2 территорий общего пользования городских кладбищ. В рамках специальной подпрограммы «Обустройство городских кладбищ» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» выполнены мероприятия на сумму 2,7 млн руб. В течение 2019 года территории захоронений на ранее выделенных земельных участках были увеличены на 2,0 га. Реализация специальной подпрограммы «Обустройство городских кладбищ» способствовала решению проблемы существующего дефицита мест для захоронений, обеспечение гарантий мест для захоронений, а также создание благоприятных условий для улучшения внешнего вида территорий кладбищ и проживания населения на близлежащих территориях. В отчетном году в рамках реализации аналитической подпрограммы «Озеленение территорий общего пользования» были проведены работы по улучшению внешнего вида и озеленению территории города, в результате которых проведено цветочное оформление цветников и клумб в скверахи на центральных улицах города на площади543,4 кв. м; обеспечено содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования и в территориальных общественных самоуправлениях (кронирование и спил деревьев) на площади 4 972,51 кв. м.В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»,целью которой является повышение уровня благоустройства территорий города Иванова, в отчетном году было проведено рейтинговое голосование и общественные обсуждений по отбору общественных территорий, благоустройство которых должно быть осуществлено в 2019 году. В отчетном периоде в результате реализации подпрограммы благоустроена общественная территория сквер «Московский».Кроме того, в ноябре 2019 года проведено рейтинговое голосование и общественные обсуждения по отбору общественных территорий, благоустройство которых планируется произвести в 2020 году, в перечень общественных территорий города Иванова, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, внесены следующие территории:- набережная реки Уводь (территория земельного участка, расположенного по левому берегу реки Уводь между Соковским и Самойловским мостами (со стороны мемориала Героям фронта и тыла);- территория на пересечении проспекта Шереметевского, улиц 8 Марта, Набережной (территория земельного участка, расположенного вдоль Шереметевского проспекта от улицы Набережной до улицы Рыбинской (территория мемориала Героям фронта и тыла); территория земельного участка, ограниченная домами 85Г, 87А по проспекту Шереметевскому, домом 75 по улице Дунаева и улицей Комсомольской (территория за кинотеатром «Современник));- территория по улице Парижской Коммуны (территория земельного участка по улице Парижской Коммуны, расположенная между домами 11 и 13);- сквер «Введенский» (территория земельного участка, расположенного на пересечении Шереметевского проспекта и улицы Громобоя);- «Сквер Воинов-интернационалистов (территория земельного участка, расположенного по проспекту Ленина, у дома 25).В отчетном периоде в результате реализации подпрограммы благоустроена общественная территория сквер «Московский». |
|  |  |
| 20. | Увеличение протяженности линий уличного освещения с использованием энергоэкономичных ламп, увеличение строительства объектов уличного освещения | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1493 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение»; Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове») |  2019-2020 | Управление благоустрой-ства |  | **Основные мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены** В рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» были выполнены мероприятия на сумму 11,8 млн руб. В рамках реализации данной подпрограммы была произведена установка 125 светильников в рамках устройства недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования.Реализация мероприятий аналитической подпрограммы «Наружное освещение» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» позволила увеличить общую протяженность освещенных частей улиц областного центра до 597,4 км. Также произошло сокращение доли неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети до 13,6%. |
| 21. | Обеспечение градостроительной деятельности современными информационными технологиями | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1481 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Градостроительство и территориальное планирование» (Специальная подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности») |  2019 - 2020 | Администра-ция города Иванова в лице управления архитектуры и градострои-тельства Администра-ции города Иванова(2017 - 2020) |  | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены** В 2019 году на реализацию специальной подпрограммы «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование» направлено 4,6 млн руб. В рамках указанной подпрограммы в 2019 году реализованы следующие мероприятия:- текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Иванова;- текущее содержание интерактивной карты инженерных коммуникаций муниципального образования;- закупка оборудования для эксплуатации информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Иванова;- закупка программного обеспечения для сенсорного интерактивного киоска. |
|  |  |
| 22. | Повышение комфортности и безопасности городской среды | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1490 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Безопасный город»Постановление Администрации города Иванова от 15.01.2018 № 22 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы» |  2019 – 20202018-12.06.201913.06.2019- 2020 | Управление капитального строительства (2015 - 2016, 24.10.2017 - 2020)Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйстваУправление архитектуры и градостроите-льства  | Комитет по транспорту и связи (2015 - 2020), МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова» (2015 - 2020), управление муниципального контроля и правоохранительной деятельности (2019 - 2020), управление жилищной политики и ипотечного кредитования (2019 - 2020)Управление капитального строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление благоустройства | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В рамках аналитической подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» в 2019 году продолжилась работа аварийно-спасательного отряда города Иванова по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ликвидирована 1 161 угроза чрезвычайных ситуаций), осуществлялся комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и дооснащению новыми устройствами муниципальной системы оповещения населения города Иванова. Всего в 2019 году смонтированы вновь 3 устройства оповещения населения (блока акустического оповещения БАО-600): здание средней школы № 41 на ул. 2 Ягодная, д.31, здание детского сада № 4 на ул. Авдотьинская, д. 22 и на здании МУП «ИПТ» на ул. Зверева, д.11 «а». Общее количество устройств системы оповещения увеличено до 74 ед. Показатель количества подключений к сети передачи данных (предоставление каналов связи) в целях соединения ЕДДС города Иванова с объектами, представляющими опасность, и взаимодействующими организациями, достигнут на уровне оценочного – 11 шт. Целью реализации специальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» является строительство (реконструкция) автомобильных дорог, развитие дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения, снижение показателей затрудненности движения транспорта, а также аварийности и смертности на дорогах, своевременная реализация значимых объектов не только для города, но и для региона в целом.Так, в 2019 году планировалось достижение показателя «Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства» в объеме 1,65274 км. Ввиду отсутствия выполненных объемов работ по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Ивановодорпроект» на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации «Реконструкция проезжей части площади Пушкина г. Иваново», показатель достигнут в объеме 1,49274 км.  |
|  |  |  |
| 23. | Повышение эффективности управления имущественным комплексом города | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1488 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Управление муниципальным имуществом города Иванова» |  2019 - 2020 | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году на выполнение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Иванова» направлено 73,9 млн руб.В рамках реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Иванова» в 2019 году продолжена работа по обеспечению своевременного и полного поступления в бюджет города доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; обеспечению содержания жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности; созданию интегрированной автоматизированной информационной системы по управлению муниципальным имуществом; увеличению отчислений в муниципальный дорожный фонд средств на ремонт и содержание автомобильных дорог города Иванова; обеспечению поддержания надлежащего технического и санитарного состояния игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью города Иванова.Аналитическая подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом» предполагает выполнение мероприятий, направленных на обеспечение выполнения функций по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности, а также осуществление полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий. Объем поступлений в бюджет города по отчислениям от прибыли муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ в 2019 году составил более 1,8 млн руб.В 2019 году в ходе реализации мероприятия «Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги» оформлено право муниципальной собственности на 45 автомобильных дорог, учтенных в реестре муниципального имущества города Иванова.Реализация аналитической подпрограммы «Содержание муниципального жилищного фонда» предполагает выполнение мероприятий по оплате услуг по начислению, сбору платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда и доставке квитанций, предоставлению установленных подпрограммой субсидий, а также обеспечению выполнения функций наймодателя муниципального жилищного фонда.Уровень автоматизации процессов по управлению имуществом в рамках реализации специальной подпрограммы «Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы Ивановского городского комитета по управлению имуществом» составил 80,0%, уровень автоматизации процессов электронного межведомственного взаимодействия составил 87,0%, уровень автоматизации с населением и организациями через веб-портал составил 20,0%.Кроме того, количество детских игровых комплексов, являющихся муниципальной собственностью городского округа Иваново, установленных, подлежащих ремонту и обслуживанию, в рамках исполнения мероприятия подпрограммы «Ремонт, обслуживание детского игрового оборудования, являющегося муниципальной собственностью городского округа Иваново, и установка детского игрового оборудования», в 2019 году достигло 946 ед. |
|  |  |
| 24 | Создание условий для обеспечения развития инженерной и социальной инфраструктур, повышения инвестиционной привлекательности города, застройки территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1481 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Градостроительство и территориальное планирование»(Специальная подпрограмма «Снос домов и хозяйственных построек», Специальная подпрограмма «Снос нежилых объектов капитального строительства») | 2019-20202019 | Управление жилищно-коммунального хозяйстваУправление капитального строительства | Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году на выполнение мероприятий в рамках реализации специальных программ «Снос домов и хозяйственных построек» и «Снос нежилых объектов капитального строительства» муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование» направлено 1 588,77 тыс. руб. и 399,44 тыс. руб. соответственно.В ходе исполнения мероприятий специальной подпрограммы «Снос домов и хозяйственных построек» продолжилась работа по:- созданию условий для обеспечения развития инженерной и социальной инфраструктур, повышению инвестиционной привлекательности города, застройки территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу;- сокращению рисков возникновения аварий (обрушений) на объектах, подлежащих сносу;- улучшению внешнего облика и благоустройство города.Реализация подпрограммы «Снос нежилых объектов капитального строительства» направлена на сокращение рисков возникновения аварий (обрушений) на нежилых объектах капитального строительства, подлежащих сносу, улучшение внешнего облика и благоустройство города. В 2019 году была разработана проектно-сметная документация на снос (демонтаж) нежилых объектов капитального строительства.В 2019 году продолжались работы по внесению изменений в Генеральный план города Иванова и в Правила землепользования и застройки города Иванова, направленные, в том числе, на совершенствование правил застройки территории города, повышение инвестиционной привлекательности муниципалитета.С целью создания условий для обеспечения развития инженерной и социальной инфраструктур, повышения инвестиционной привлекательности города в рамках внесения изменений в Генеральный план города Иванова в частности выполнено:- перечень объектов социальной инфраструктуры, планируемых к размещению на территории города, составлен исключительно в соответствии с программой комплексного развития социальной инфраструктуры и утвержденной документацией по планировке;- анализ планируемых мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, в результате которого оптимизирована улично-дорожная сеть;- изменение функционального зонирования участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам на каком-либо праве с целью приведения к фактическому землепользованию, а также с учетом экономической эффективности использования того или иного земельного участка.За 2019 год образован 141 земельный участок.В отчетном периоде в рамках действия Временного положения о порядке освобождения земельных участков на территории города Иванова, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 15.06.1999 № 254, издано 134 постановления Администрации города Иванова о принудительном сносе некапитальных объектов. В частности, мероприятия по сносу позволят образовать земельные участки в районе улицы Капитана Петрачкова ориентировочной площадью 3509 кв.м, в районе дома 61 по Бакинскому проезду ориентировочной площадью 5510 кв.м. Данные земельные участки могут быть переданы для жилищного строительства в рамках процедур, предусмотренных земельным законодательством. |
| 25 | Разработка, утверждениеи реализация комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры города Иванова | Решение Ивановской городской Думы от 24.10.2018 № 629 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Иванова на 2018 - 2025 годы»Постановление от 15.04.2019 № 552 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Иванова на 2018 - 2025 годы» | 2018 – 21.05.2019 202022.05.2019-2020 | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В рамках программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Иванова на 2018-2025 гг. запланирована реализация мероприятий по проектированию, строительству (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры города Иванова.По итогам 2019 года в рамках комплексной программы выполнены следующие мероприятия:1. Заключено концессионное соглашение по 128 объектам теплоснабжения, находящимся в муниципальной собственности;2. В рамках проекта Реформа ЖКХ с ноября 2019 года начата реализация контракта «Реконструкция канализационных очистных сооружений. II этап. Строительство системы доочистки биологически очищенных сточных вод на ОСК д. Богданиха». Проектный срок реализации контракта 15 месяцев. 3. Продолжена работа в рамках контракта «Реконструкция канализационных очистных сооружений - узел биологической очистки, г. Иваново». Данный этап является продолжением проекта полной реконструкции очистных сооружений канализации. Работы по контракту ведутся и должны быть завершены до конца 2020 года.4. В рамках инвестиционной программы АО «ИвГТЭ» выполнены следующие мероприятия: - техническое перевооружение ЦТП № 1;- реконструкция участка тепловых сетей от точки отпуска до ввода в здание детского сада по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 1-я Меланжевая, д. 6.;- комплексное техническое перевооружение котельной № 24;- комплексное техническое перевооружение котельной № 10;- техническое перевооружение котельной № 37;- техническое перевооружение котельной № 23 в части замены предохранительной запорной арматуры газового оборудования;- комплексное техническое перевооружение котельной № 18;- реконструкция здания котельной № 24. |
| 26. | Разработка, утверждение и реализация комплексной программы развития транспортной инфраструктуры города Иванова | Постановление Администрации города Иванова от 31.10.2018 № 1400 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Иваново на 2018 - 2025 годы» | 2016 - 2020 | Комитет по транспорту и связи | Управление благоустройстваУправление капитального строительства | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Иваново на 2018-2025 годы утверждена постановлением Администрации города Иванова от 31.10.2018 № 1400.В рамках программы запланировано обновление подвижного состава специализированной техники, развитие транспортной инфраструктуры, повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры посредством обеспечения доступности объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, а также в соответствии с потребностями населения в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории городского округа Иваново.По итогам 2019 года произведен текущий ремонт более 46,6 тыс.м2 дорожного покрытия, 6,05 тыс. м2 площади тротуаров. Площадь дорожного покрытия, на которой проведен капитальный ремонт, составила 382,39 тыс.м2, что позволило в 2019 году снизить долю дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям, до 37,55% (в 2018 г - 41,05%);Администрацией города Иванова принимались меры по обновлению подвижного состава наземного электрического транспорта общего пользования (троллейбус). Так, для МУП «Ивановский пассажирский транспорт» с целью обновления парка подвижного состава и обеспечения необходимого технического состояния троллейбусного парка в 2019 году на безвозмездной основе были получены 11 троллейбусов в рамках соглашения с Правительством Москвы. До этого техника находилась в собственности «Мосгортранса». Кроме этого, в 2019 году с учетом совместно проведенных Администрацией города Иванова и руководством МУП «Ивановский пассажирский транспорт» мероприятий, в соответствии с контрактом на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) для предприятия было приобретено 6 новых троллейбусов марки УТТЗ-6241-000010-02 «Горожанин», которые были изготовлены специально для Ивановской области на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. Новые троллейбусы оснащены 28 посадочными местами и способны вместить до 100 чел. Также в транспортном средстве предусмотрен пандус и место для инвалидной коляски. Главная отличительная черта данной машины – наличие запаса автономного хода. До 500 метров троллейбус может передвигаться без контактной сети.Также в 2019 году реализованы следующие мероприятия:- разработка проектной и сметной документации «Реконструкция дороги по ул. 2-й Лагерной на участке от ул. 1-й Санаторной до ул. Весенней»;- разработка проектной и сметной документации «Реконструкция дороги от направления ул. М. Жаворонкова до Сосневского проезда»;- разработка проектной и сметной документации «Строительство автомобильной дороги в мкр. «Видный» в г. Иваново».Стоимость реализации указанных мероприятий в отчетном периоде составила 4,8 млн руб. |
| 27. | Разработка, утверждение и реализация комплексной программы развития социальной инфраструктуры города Иванова | Постановление Администрации города Иванова от 13.02.2018 № 168 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года» |  2016 - 2020 | Управление капитального строительства | - | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года запланирована реализация мероприятий по проектированию, строительству (реконструкции) в целях развития социальной инфраструктуры города Иванова.По итогам 2019 года в целях развития социальной инфраструктуры выполнены следующие мероприятия:- завершено строительство дошкольного учреждения на 240 мест в микрорайоне Рождественский в г. Иваново;- началось строительство школы на 350 мест по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново;- разработана проектная и сметная документация «Общеобразовательная школа на 700 учащихся в микрорайоне «Сухово-Дерябихский» г. Иваново Ивановской области»;- откорректирована сметная документация «Строительство дошкольного учреждения на 280 мест по ул. Шувандиной в г. Иваново»;- разработана проектная и сметная документация «Строительство пристройки на 57 мест в МБДОУ «Детский сад №152»;- по строительству Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области выполнен технический план в отношении спортивного сооружения и др. |
| 28. | Реализация мероприятий по:- повышению энергетической эффективности деятельности муниципальных учреждений;- обеспечению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, ликвидации безучетного потребления энергетических ресурсов | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1491 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» | 2019 -2020 | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства | Управление образования, комитет по культуре, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление благоустройства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, комитет по транспорту и связи | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году была продолжена реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове». Выполнены мероприятия на сумму 726,6 тыс. руб.В рамках реализации вышеуказанной программы получены следующие результаты:- произведена замена 101 индивидуального прибора учета электрической энергии, что способствует повышению энергетической эффективности в жилом фонде города Иванова;- произведена установка 46 индивидуальных приборов учета природного газа в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры города Иванова» позволила обеспечить снижение темпов роста тарифов на коммунальные ресурсына уровне инфляции за счет сокращения потребления и экономии энергоресурсов и снижения потерь энергоресурсов, а также позволила обеспечить надежное функционирование системы теплоснабжения.В рамках реализации аналитической подпрограммы «Субсидирование установки и замены индивидуальных приборов учета воды, а также природного газа в помещениях муниципального жилищного фонда» в 2019 году возмещены затраты организациям, которые осуществляют снабжение водой, природным газом или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно- технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, по установке и замене индивидуальных приборов учета в помещениях муниципального жилищного фонда. |
|  |
| 29. | Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1492 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда», Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов») | 2019 | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году на финансирование реализации специальной подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» было предусмотрено 9,9  млн руб. Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» позволила повысить безопасность эксплуатации объектов жилищного фонда города Иванова, способствовала предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению благоустройства и улучшения эстетического облика города. В 2019 году выполнен капитальный ремонт в отношении 23 объектов муниципального жилищного фонда. Кроме того, в 23 жилых помещениях проведены работы по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений. На 1 объекте с учетом потребностей инвалидов установлен пандус. Для предотвращения аварийных ситуаций выполнен капитальный ремонт общего имущества на 1 объекте. Выполнено 10 технических заключений о состоянии технических конструкций.В рамках специальной подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» выполнены геодезические работы (топографическая съемка) на 26 придомовых территориях многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, что позволит в дальнейшем выполнять работы по ремонту территорий с учетом особенности местности.  |
|  |  2018 – 12.06.201913.06.2019-2020 |
| 30. | Мероприятия по проектированию и строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1492 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур») | 2019 | Управление капитального строительства |  | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены не в полном объеме**В 2019 году в рамках специальной подпрограммы «Развитие инженерных инфраструктур» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» выполнены мероприятия на сумму 1,94 млн руб. Реализация специальной подпрограммы «Развитие инженерных инфраструктур» позволила подготовить проектно-сметную документацию и определить сметную стоимость на строительство и реконструкцию сетей водопровода и канализации протяженностью 5 268,3 м. |
| 31. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Постановление Администрации города Иванова от 15.01.2018 № 22 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы» |  2016 - 2020 | Управление жилищно-коммунально-го хозяйстваУправление архитектуры и градострои-тельства |  | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году в рамках специальной подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»выполнены дополнительные работы по благоустройству дворовой территории дома № 44 по Силикатному переулку, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации работ.  |
| **РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА** |
| 32. | Оптимизация размещения розничной торговой сети, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения для ликвидации диспропорции в размещении объектов потребительского рынка | - | 2015 - 2020 | Управление экономичес-кого развития и торговли | Ивановский городской комитет по управлению имуществом,  | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году сформировалась достаточно крупная инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитывающая в своем составе 4 180 объектов, из которых 2 099 магазинов, 36 торговых центров, 516 предприятий общественного питания, 1 294 предприятий службы быта, 11 постоянно действующих ярмарок, 89 киосков и 135 павильонов. Продолжается концентрация и укрупнение розничных сетей разных форматов. В целом обеспеченность торговыми площадями по городу в 3 раза превышает значение утвержденного норматива минимальной обеспеченности. В среднем на 1,0 тыс. жителей города приходится 1 638 кв.м торговой площади при расчетной норме 541 кв. м. Это позволяет в полной мере удовлетворить потребности жителей областного центра в необходимых продовольственных и непродовольственных товарах.Диспропорция стационарной торговой сети регулируется размещением нестационарных торговых объектов. По состоянию на 31.12.2019 схемой размещения нестационарных торговых объектов было предусмотрено размещение 356 нестационарных объектов в разных частях города.Разрешения на строительство объектов розничной торговой сети, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения выдаются Администрацией города Иванова в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. |
| **БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА ИВАНОВА** |
| 33. | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов городского бюджета | - |  2015 - 2020 | Финансово-казначейское управление | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены** В 2019 году налоговые и неналоговые доходы бюджета города Иванова составили 3 300 432,89 тыс. руб., в сравнении с 2018 годом поступления выросли на 1,3% или на 41 949,29 тыс. руб. При этом налоговые доходы демонстрировали положительную динамику, рост составил 4,2% или 114 296,82 тыс. руб. Неналоговые доходы в силу ряда объективных причин сложились ниже уровня 2018 года на 12,9% или 72 347,53 тыс. руб. Основным фактором положительной динамики налоговых доходов является налог на доходы физических лиц. В отчетном году рост поступлений налога составил 6,9%, что отражает динамику трудовых доходов населения города, получаемых в виде заработной платы. Одновременно поступления земельного налога, второго по значимости бюджетообразующего источника, в отчетном году продолжили снижаться под влиянием многолетнего процесса оспаривания собственниками кадастровой стоимости земельных участков (-3,5%). На динамику неналоговых доходов оказали влияние передача с 01.01.2019 в областную собственность 75 процентов акций АО «Водоканал» и принятое решение о невыплате дивидендов за 2018 год. Кроме того, исчерпание потенциала приватизации муниципального имущества отразилось на доходах от его реализации.  |
| 34. | Повышение эффективности расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах | - |  2015 - 2020 | Финансово-казначейское управление | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**Основным инструментом повышения эффективности расходов является применение системы бюджетирования, ориентированного на результат, основанной на программном методе планирования расходов бюджета, обосновании приоритетов и ожидаемых результатов реализации программ.При формировании бюджета города Иванова в 2019 году широко использовался программный метод и в рамках муниципальных программ были спланированы 97,8% всех расходов бюджета (в 2018 году аналогичный показатель составлял 97,4%).При этом формирование параметров бюджета города производилось исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, а также обеспечения участия, исходя из возможностей бюджета города, в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из федерального и областного бюджетов.В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ и степени достижения поставленных целей ежегодно проводился мониторинг реализации программ и формирование рейтинга эффективности их реализации. В случае признания программы неэффективной или низкоэффективной головным исполнителем выносятся на рассмотрение Комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период обоснованные предложения по её корректировке или досрочному прекращению.Кроме того, в целях повышения ответственности и исполнительской дисциплины главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления и исполнения бюджета города Иванова ежегодно проводится оценка качества финансового управления главных распорядителей с дальнейшим составлением сводного рейтинга. В соответствии с пунктом 2 постановления Администрации города Иванова от 21.12.2015 № 2606 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Иванова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» изданы: - приказ управления образования Администрации города Иванова от 30.12.2015 № 862 «Об утверждении порядков расчета и утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова»;- приказ управления образования Администрации города Иванова от 08.04.2019 № 210 «Об утверждении нормативных затрат, базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова»;- приказ комитета по культуре Администрации города Иванова от 30.12.2015 № 01-03-133 «Об утверждении порядков расчета и утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова»;- приказ комитета по культуре Администрации города Иванова от 29.12.2018 № 01-03-107 «Об утверждении нормативных затрат и базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений, подведомственных комитету по культуре Администрации города Иванова»;- приказ комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова от 30.12.2015 № 29-03-173 «Об утверждении порядков расчета и утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова»;- приказ комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова от 28.12.2018 № 29-03-176 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений, подведомственных комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова»;- приказ управления благоустройства от 10.01.2019 № 01-02-02 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работы) по организации и содержанию мест захоронения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»;- распоряжение Администрации города Иванова от 19.12.2018 № 564-р «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций, применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города Иванова». - постановление Администрации города Иванова от 24.12.2015 № 2625 «Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями».В 2019 году МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» услуги оказывались в режиме «одного окна» по четырем адресам:- «Центральный» - ул. Советская, 25;- «Ленинский» - ул. Куконковых, 144А;- «Октябрьский» - пр. Ленина, 108,ТЦ Купеческий;- «Фрунзенский» - ул. Красных Зорь, 10. |
| 35. | Поддержание объема муниципального долгана экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков, своевременноеи качественное исполнение действующих долговых обязательств | - | 2019 - 2024 | Финансово-казначейское управление | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**Долговая политика города Иванова заключается в обеспечении сбалансированности и устойчивости городского бюджета при сохранении на экономически безопасном уровне объёма долговых обязательств. Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова в 2019 году проводилась работа по управлению муниципальным долгом города Иванова, направленная на обеспечение оптимального объёма и структуры муниципальных долговых обязательств. По состоянию на 31.12.2019 объём муниципального долга составил 2 205,0 млн руб., или 95,7% от запланированного объема. Следует отметить, что объем муниципального долга сложился значительно ниже установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных значений и составил 66,8% к предельному объёму муниципального долга.При управлении муниципальным долгом города Иванова осуществлялись:- мониторинг потребности бюджета города в кредитных средствах;- привлечение кредитных ресурсов на оптимально возможный период времени;- привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета города в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в целях экономии бюджетных средств на обслуживание муниципального долга).Кроме того, для покрытия временных кассовых разрывов в 2019 году использовалась практика управления остатками средств на едином счете по учету средств городского бюджета, включая привлечение и возврат средств муниципальных учреждений города Иванова, что позволило реже прибегать в течение финансового года к заемным источникам и также экономить бюджетные средства на их обслуживание.В результате осуществления в 2019 году мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, была достигнута экономия бюджетных ассигнований по процентным платежам в размере 51,5 млн руб. (первоначально планировалось направить на данные цели 200,0 млн руб., кассовое исполнение составило 148,5 млн руб.).Все долговые обязательства исполнены в полном объеме и в установленные сроки. |
| **РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА** |
| 36. | Создание условий для повышения предпринимательской активности и развития малого и среднего предпринимательства в городе Иванове | 1. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1495 «Об утверждении муниципальной программы города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове» | 2019 - 2024 | Управление экономичес-кого развития и торговли | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В рамках реализации муниципальной программы города Иванова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове» в 2019 году исполнение финансовых средств по мероприятиям составило 100,0% (4,1 млн руб.). Финансовую поддержку получили 18 СМСП. Организационная, консультационная и информационная поддержка была оказана 144 представителям СМСП.В перечне имущества города Иванова, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки, в 2019 году состояло 12 объектов. СМСП, получающими имущественную поддержку, в 2019 году создано 34 рабочих места.В 2019 году количество посещений официального сайта информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове достигло 35 072, что выше предыдущего года в 2,3 раза.Реализация вышеуказанных мер поддержки способствовала:- созданию дополнительных мест для детей в негосударственных детских садах;- созданию новых рабочих мест;- популяризации и расширению рынка сбыта производимой СМСП продукции и т.д. |
|  |
| 37. | Расширение направлений муниципальной поддержки | Постановление Администрации города Иванова |  2017 - 2020 | Управление экономичес-кого развития и торговли | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году средства, высвободившиеся от реализации мероприятий по организации курсов и семинаров для СМСП, были направлены на субсидирование процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, в том числе в рамках программы стимулирования кредитования, реализуемой акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», на инвестиционные цели. |
| **РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА** |
| 38 | Разработка дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | Постановление Администрации города Иванова | 2017 - 2020 | Комитет по культуре | Управление организационной работы, управление экономического развития и торговли, управление благоустройства, управление архитектуры и градостроительства, управление общественных связей и информации | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, не выполнены**В отчетном периоде представители города Иванова принимали участие в мероприятиях, проводимых Союзом городов Золотого кольца, Союзом Российских городов, Союзом городов Центра и Северо-Запада России.Важно отметить, что пилотным проектом при разработке дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» являлось проведение в 2021 году на территории города Иванова Международного молодежного фестиваля. Ввиду того, что место и время проведения фестиваля изменены, мероприятия по разработке дорожной карты не проводились. |
| 39. | Разработка новых экскурсионных маршрутов для школьников | В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | 2017 - 2020 | Управление образования | Комитет по культуре | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**Сотрудниками школы-музея Литос-КЛИО (МБУ ДО ЦДТ № 4) разработаны образовательные маршруты по экспозиции музея для школьников разных возрастов. Реализация маршрутов проводится как в рамках выполнения муниципального задания, так и в ходе предоставления платных образовательных услуг. |
| 40. | Благоустройство места точки конфлюэнции | В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | 2017 - 2020 | Управление благо-устройства |  | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, не выполнены** в связи отсутствием финансирования. |
| 41. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности | В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» | 2017 - 2020 | Управление благо-устройства | Комитет по культуре, Ивановский городской комитет по управлению имуществом | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, не выполнены** в связи отсутствием финансирования. |
| 42. | Разработка бренда городского округа Иваново и концепции его продвижения | В рамках дорожной карты «Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова» |  2016 - 2020 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | Управление организационной работы, управление экономического развития и торговли, комитет по культуре, управление общественных связей и информации, управление по делам наружной рекламы, информации и оформления | **Мероприятия, запланированные на 2019 год,****не выполнены** В 2019 году были проведены рабочие группы с представителями творческой молодежи по определению основных направлений позиционирования города Иванова. |
| **РАЗВИТИЕ ИВАНОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ** |
| 43. | Укрепление межмуниципального сотрудничества в рамках формирования Ивановской агломерации | - |  2016 - 2020 | Управление организацион-ной работы | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год,выполнены**В течение 2019 года велась работа в рамках сотрудничества с ассоциацией «Совет муниципальных образований Ивановской области».Администрация города Иванова в отчетном периоде приняла участие в Спартакиаде органов местного самоуправления Ивановской области, организованной данной Ассоциацией. Спартакиада проходила в несколько этапов. |
| 44. | Актуализация Генерального плана города Иванова | Решение Ивановской городской Думы | 2016 - 2020 | Администра-ция города Иванова в лице управления архитектуры и градострои-тельства Администра-ции города Иванова (2017 - 2020) | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены не в полном объеме**В рамках специальной подпрограмме «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» муниципальной программы «Градостроительство и территориальное планирование» в 2019 году продолжены работы по внесению изменений в Генеральный план города Иванова. В 2019 году проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план города Иванова.Длительное время проект внесения изменений в Генеральный план города Иванова проходил процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти, что не позволило завершить процедуру утверждения внесения изменений в 2019 году. |
|  | **Стратегическое направление № 3 «Совершенствование и развитие****человеческого капитала. Новая социальная политика»** |
| **ДЕМОГРАФИЯ** |
| 45. | Реализация плана мероприятий по улучшению демографической ситуации | Распоряжение Администрации города Иванова от 23.05.2016 № 243-р «Об утверждении плана мероприятий Администрации города Иванова по улучшению демографической ситуации» | 2019 - 2020 | Управление социальной защиты населения | Управление образования, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление жилищной политики и ипотечного кредитования, комитет по культуре, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В рамках реализации плана мероприятий Администрации города Иванова по улучшению демографической ситуации в 2019 году 15 многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим 6 и более несовершеннолетних детей, предоставлены ежемесячные денежные выплаты. Общее количество детей, воспитываемых в данных семьях, ‑ 112 чел. Число земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, составило 320 ед. |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| 46. | Реализация мероприятий по обеспечению соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1496 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» |  2019 - 2020 | Управление образования |  | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**Реализация пункта осуществлялась путем выполнения мероприятий, предусмотренных в пунктах 47-53. |
| 47. | Реализация мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1496 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Дошкольное образование детей»; Специальная подпрограмма «Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций»; Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове») |  | Управление образования | Управление капитального строительства | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**За 2019 год создано 172 места, из них: - МБДОУ «Детский сад № 1» – 20 мест; - МБДОУ «Детский сад № 26» – 22 места; - МБДОУ «Детский сад № 17» – 20 мест;- МБДОУ «Детский сад № 44» – 22 места;- МБДОУ «Детский сад № 127» – 22 места;- МБДОУ «Детский сад № 87» – 66 мест. В отчетном году продолжалась реализация проекта «Частный детский сад по цене муниципального». Данной формой поддержки воспользовались за 3 года 57 чел. На компенсационные выплаты в 2019 году было направлено 1,5 млн руб. |
| 48. | Реализация мероприятий по развитию системы общего образования | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1496 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Общее образование») | 2019 - 2020 | Управление образования |  | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году с целью выравнивания стартовых возможностей и повышения качества образовательных услуг, удовлетворения запросов школьников на предоставление образовательных услуг широко использовались возможности действующей образовательной сети.В 2019 году было открыто 411 мест в общеобразовательных учреждениях с целью обучения детей в одну смену. Однако, из-за ежегодного увеличения контингента произошло увеличение доли детей, занимающихся во 2-ю смену - 10,9% (2018 год – 9,4%). Совместно с Центром доктора Бубновского продолжилась реализация проекта «Физкультура без ограничений» (школы № 30, 32,3 3). Летом 2019 года приступили к созданию 4-х многофункциональных спортивных площадок на территории общеобразовательных учреждений (№ 14,28,41,63). Был завершен первый этап.На базе школы №18 с привлечением ресурсов учреждений дополнительного образования продолжила работу «Школа русского языка» по оказанию поддержки и помощи детям и семьям вынужденных переселенцев и мигрантов в их социализации и интеграции в социокультурное пространство города и региона через реализацию программ языковой и социально-культурной адаптации. Одним из показателей качества образования являются результаты освоения образовательных программ, учебные достижения школьников.Средний показатель качества знаний по итогам 2018-2019 учебного года по городу в целом составил 51% (2017-2018 учебный год – 51,0%).22 выпускника 11-х классов получили на экзаменах в форме ЕГЭ 23 результата по 100 тестовых баллов (2018 год – 21 чел.).19% выпускников по итогам всех сданных экзаменов получили 80 тестовый балл и выше (2018 год – 15,6%).Аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении» получили 9,9% (186 чел.) выпускников 11-х классов (2017-2018 учебный год – 11,0% (168 чел.).С целью повышения качества образования и решения кадровых проблем произошла оптимизация школ путем объединения средней школы № 31 и № 42, а также школ № 55 и № 25.  |
|  |  2019 - 2020 |
| 49. | Реализация мероприятий по развитию системы дополнительного образования и организация отдыха детей в каникулярное время | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1496 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование детей»; Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»; Аналитическая подпрограмма «Дополнительное образование в области спорта»; Аналитическая подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях»; Специальная подпрограмма «Расширение возможностей организаций дополнительного образования») |  | Управление образования | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**Для развития системы дополнительного образования детей в 2019 году в здании бывшего ДК «Меланжист» (ул. 3-я Сосневская, д. 39) открыт Центр социальной активности детей и подростков «Притяжение». В отремонтированном помещении открыта «Школа раннего развития», спортивный зал на 290 м2, Школа выходного дня. Открытие Центра позволило в 2019 году увеличить число детей, занимающихся дополнительным образованием, на 200 чел. Также осуществлялся ремонт правого крыла здания с целью создания зоны для медиакластера и развития различных форм социальной активности подростков и молодежи, атриума. Общая сумма, выделенная на ремонт из бюджетов разного уровня, составила 44,9 млн руб. (средства наказы наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы – 1 млн руб.), федеральные средства (грант – 0,6 млн руб.) и средства городского бюджета (43,3 млн руб.).В летний период занятость детей в профильных лагерях труда и отдыха и лагерях дневного пребывания составила более 15,0% детей в общеобразовательных учреждениях (всего 6 274 чел., 2018 год – 6 274 детей). На эти цели было направлено в 2019 году 13 898,75 тыс. руб. Широко использовались вариативные, мало затратные формы летнего отдыха для подростков в рамках проекта «Активное лето». Без привлечения дополнительных средств в период осенних и весенних каникул указанными формами отдыха было охвачено более 12,0 тыс. школьников, за летний период – около 20,0 тыс. детей. Для подростков в возрасте от 14 лет из социально незащищенной категории семей Центром организации труда подростков «Наше дело», действующем на базе МБУ ДО ЦПР «Перспектива» был организован трудовой лагерь. 132 обучающихся выполняли работы по благоустройству зданий и территорий образовательных учреждений. |
| 50. | Разработка и внедрение эффективных механизмов по выявлению и адресной поддержке одаренных детей | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1496 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Специальная подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей») |  2019 - 2020 | Управление образования | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В городе сложилась целостная система работы с детьми: организована проектная и конкурсная деятельность по направлениям: интеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное, творческое, военно-патриотическое. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие и поддержку одаренных детей, осуществлялось за счет средств муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» и составило в 2019 году 2 546,50 тыс. руб. Кроме этого, грантовая поддержка одаренных детей и работающих с ними педагогов составила 327,50 тыс. руб.В результате проделанной работы:- вручены муниципальные премии 21 одаренным школьникам и 6 педагогам; -сохранился стабильно высокий охват школьников участием во Всероссийской предметной олимпиаде:- 24,3% школьников 7-11 классов – участники муниципального этапа, из них – 27,5% победители и призеры муниципального этапа;- 43,9% учащихся 9-11 классов – участники регионального этапа, из них 35,7% – победители и призеры регионального уровня; - 9,5% школьников – участники всероссийского уровня, из них 35,5% – победители и призеры.  |
|  |  |
| 51. | Проведение городских конкурсов в области образования; присуждение городских премий и предоставление поощрений педагогическим работникам в области образования; проведение конференций | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1496 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Специальная подпрограмма «Развитие кадрового и инновационного потенциала образования»; Специальная подпрограмма «Развитие кадрового потенциала образования») |  2019 - 2020 | Управление образования | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**За отчетный период были проведены следующие конкурсы: «Образовательное учреждение будущего» (3 победившие образовательные организации получили 1 млн руб. на реализацию своих проектов), «Орден детских сердец» (11 учителей получили награды по итогам голосования школьников), «Педагогический дебют» (приняли участие 24 педагога), «Стратегия успеха» (приняли участие 227 педагогов), «Педагог года» (приняли участие 24 педагогический работник).В августе состоялась церемония награждения победителей муниципальной премии «Престиж» в области образования. Награды, подарки, дипломы получили 13 учреждений-победителей в различных номинациях.В 2019 году 27 воспитателей, специалистов детских садов и 15 молодых учителей и педагогов дополнительного образования получили денежные призы на конкурсной основе.Педагоги города приняли участие более чем в 15 международных и межрегиональных конференциях, семинарах, форумах. |
|  |  |
| 52. | Реализация проекта «Электронная карта школьника» в муниципальных общеобразовательных организациях | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1496 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Специальная подпрограмма «Информатизация образования») | 2019 - 2020 | Управление образования | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**Продолжалась реализация проекта: «Универсальная карта школьника».На эти цели из бюджета города в 2019 году направлено 150,0 тыс. руб. В результате проведенной работы:- в 100% школ функционирует «Электронная проходная» (турникетный вариант 98%);- завершилась установка системы в учреждениях дополнительного образования – турникеты были установлены в 2-х зданиях;- «электронная столовая» внедрена в полном объеме в школах № 21, 18, 22, 23, 32, 44 (проект «Универсальная карта школьника») и в школах № 4, 6, 28, 30, 33, 37, 50 61, 62, 64, 14, 67, 68 (проект «Ладошки»). |
|  |  |
| 53. | Реализация мероприятий по обеспечению возможности для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1496 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Иванова» (Специальная подпрограмма «Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья») | 2019 - 2020 | Управление образования | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году в муниципальном бюджете на создание «доступной среды» было выделено всего 20,0 тыс. руб. Средства были направлены на установку на входах в 3 детских садах звонков и тактильных табличек для маломобильных групп населения.В результате конкурса на поощрение педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и специалистов, обеспечивающих их сопровождение, денежные поощрения получили 9 педагогов и специалистов детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. Сумма денежного приза составила 11 111,0 руб. |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА** |
| 54. | Мероприятия по обеспечению предоставления социальных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1489 «Об утверждении муниципальной программы «Забота и поддержка» |  2015 - 2020 | Управление социальной защиты населения | Управление образования, Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (2017 - 2020), Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление благоустройства | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**Реализация в 2019 году муниципальной программы «Забота и поддержка» позволила:- обеспечить выполнение переданного полномочия Ивановской области по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьмив образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Число детей, в отношении которых предоставляется компенсация за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях, в 2019 году составило 3 430 чел.;- организовать в учебные дни питание для 15,3 тыс. обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, для 2,5 тыс. учащихся – горячее питание;- ежемесячно предоставлять денежные выплаты многодетным семьям, зарегистрированным на территории города Иванова, воспитывающим 6 и более несовершеннолетних детей. В 2019 году количество таких семей составило 15, общее количество детей, воспитываемых в данных семьях ‑ 112 чел.;- предоставить адресную материальную помощь 162 жителям города Иванова, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;- предоставлять денежные пособия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Иванова», а также супруге (супругу) умершего Почетного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко. Количество граждан города Иванова, имеющих право на получение ежемесячного денежного пособия в связи с присвоением звания «Почетный гражданин города Иванова», на конец 2019 года составило 24 чел.;- организовать перевозку в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Ивановской области, и обратно более 3,3 тыс. детей города Иванова, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения и имеющих нарушения состояния здоровья;- предоставить 320 земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет. |
|  |
| 55. | Реализация мероприятий по повышению качества социальной поддержки и обслуживания населения | - |  2019 - 2020 | Управление социальной защиты населения | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году была продолжена реализация мероприятий по повышению качества социальной поддержки и обслуживания населения.В ходе проведения традиционных мероприятий (акции, конкурсы, чествования, праздничные мероприятия Дня Победы, Международного дня семьи и защиты детей, городского конкурса «Семья года», Дня пожилых людей, Дня памяти жертв политических репрессий, Дня матери, Дня инвалидов, годовщины аварии на Чернобыльской АЭС и др.) в 2019 году были вручены памятные подарки 3571 жителю города, в том числе 383 ветеранам-юбилярам и долгожителям города, а также продуктовые наборы 1856 пенсионерам, инвалидам, 1062 семьям с детьми, продуктовые наборы 270 участникам Великой отечественной войны на общую сумму 1643,63 тыс. руб. В 2019 году было продолжено поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны с юбилейными днями рождений персональными поздравительными открытками от Президента России. Конвертированные персональные поздравления вручены на дому 537 ветеранам Великой Отечественной войны.Также в Центре культуры и отдыха города Иванова было организовано проведение 11 новогодних и одного рождественского представления, которые посетили более 11,2 тысяч детей и подростков. Приобретено и распределено свыше 11,2 тыс. новогодних и рождественских подарков. |
| **КУЛЬТУРА** |
| 56. | Реализация мер по качественному оказанию услуг организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1482 «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры») |  2015 - 2020 | Комитет по культуре | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В рамках аналитической подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова» в 2019 году выполнены мероприятия на сумму 100,36 млн руб. За период 2019 года работу по организации досуга горожан проводили городские парки культуры и отдыха: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха «Харинка», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова». В них проходили народные гуляния, спортивные праздники, которые объединяли все категории населения. За истекший период парками культуры и отдыха проведено 695 культурно-развлекательных мероприятий.В 2019 году парки города продолжили работы по благоустройству, реконструкции, озеленению территорий.За истекший период 2019 года за счет средств бюджета города Иванова проведены следующие работы:- в центре культуры и отдыха города Иванова проведены ремонтные работы аварийного освещения, текущие ремонтные работы помещений. Произведен монтаж автоматической установки пожарной сигнализации в «Центе Авангард».- в Ивановском зоологическом парке произведено устройство пешеходных дорожек. Разработана проектно-сметная документация на устройство навозохранилища и медвежатника.- за истекший период в парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова произведены работы по укладке тротуарной плитки в центральной части парка, расширению площади места массового отдыха у воды, произведена очистка дна акватории. Установлено ограждение сценической площадки. Выполнен редизайн аттракциона «Вихрь», обновлен прокатный инвентарь. Приобретены два катамарана, две зимние катальные горки, установлена бегущая строка на арку центрального входа для информирования посетителей о событиях и услугах учреждения.- в парке «Харинка» в 2019 году произведены работы по асфальтированию «Тропы здоровья» по кольцевому маршруту, вдоль центральных аллей очищена лесная зона от сухостоя и валежника, установлены урны для мусора и лавочки, благоустроена тропинка, соединяющая парк и территорию школы № 41. Установлены 34 светильника вдоль тропы здоровья. Все светильники являются антивандальными и установлены на высоких световых опорах, что позволило осветить большую площадь парка.Проведены работы по асфальтированию парковки парка. Приобретены трактор, спортивный инвентарь. Ликвидирована несанкционированная свалка.В 2019 году во всех парках города проводилась противоклещевая обработка активных зон отдыха, освидетельствование аттракционной техники, очистка дна, забор анализов почвы воды. В отчетном году Ивановский зоопарк посетили более 64,7 тыс. чел.Работа МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова» (далее – ЦКиО) в отчетном году была направлена на создание условий для развития самодеятельного творчества, новых креативных форм организации досуга населения. В 39 творческих формированиях 1 721 чел. занимались на бесплатной основе. Одним из основных показателей работы творческих коллективов является участие в конкурсах и фестивалях. В 2019 году в ЦКиО проведено 484 мероприятия (конкурсы, шоу-программы, спектакли, информационно-просветительские программы, мастер-классы и т.д.) для разных возрастных категорий. В числе этих мероприятий 317 подготовлено творческими силами Центра культуры и отдыха, в том числе 52 выездных. Творческие коллективы ЦКиО в 2019 году участвовали в 63 конкурсах-фестивалях: 4 городских, 5 региональных, 34 российских, 20 международных. Завоевано 104 лауреатских звания и 15 высших наград – гран-при. ЦКиО в 2019 году стал центральной площадкой в организации второго Всероссийского фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда».На открытой площадке у ЦКиО прошло открытие фестиваля и видео-арт. На три дня в фойе 1 этажа расположилась книжная выставка-ярмарка в рамках фестиваля интеллектуальной литературы имени Натали Саррот «Откройте».На сцене большого зала прошел Международный конкурс хореографического перфоманса «Натанцованные мысли», в конкурсе приняли участие коллективы из городов Москвы, Костромы, Владимира, Ростова-на-Дону, Видное, Нерехты, Перми, Ярославля, Челябинска. В отчетном году коллективом ЦКиО было выпущено 9 спектаклей: «Новогодний сон», «Новые приключения Кая и Герды», «Пока вы не уехали», «От винта!», «Красная…», «Манифест», «Своя игра», «Не мы», «Вещь».С 29 ноября по 3 декабря в ЦКиО проходил Всероссийский форум-фестиваль «Уникальные люди», направленный на поддержку творческих людей с ограниченными возможностями здоровья, который был реализован при содействии фонда Президентские гранты Российской Федерации. Основной темой форума-фестиваля стал «Год театра в России». В форуме приняли участие творческие люди с ограниченными возможностями здоровья из Владимира, Волгограда, города Дубовки Волгоградской области, Петровска-Забайкальского (Забайкальский край), Санкт-Петербурга, Череповца, Ярославля, Ульяновска, Рязани, Коврова, Твери, Нижнего Тагила, Костромы, Иванова и Ивановской области.  |
|  |
| 57. | Реализация мер по повышению качества библиотечно-информационного обслуживания населения | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1482 «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова» (аналитическая подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения») |  2019 - 2020 | Комитет по культуре | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В рамках аналитической подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культурное пространство города Иванова» в 2019 году выполнены мероприятия на сумму 67,3 млн руб.В отчетном периоде в рамках указанной подпрограммы в библиотеках продолжили работу информационные киоски - терминалы доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг и официальному сайту Администрации города Иванова.Центральные городские библиотеки и библиотеки-филиалы подключены к WI-FI сети, имеют свой официальный сайт, странички в социальных сетях. В центральной городской библиотеке им. Я.П. Гарелина ведётся электронный каталог и электронная картотека статей.В 2019 году библиотеки города оказывали сервисные услуги:- организация работы залогового абонементов;- копирование и сканирование документов;- работа в сети интернет;- предоставление доступа к WI-FI;- предоставление доступа к информационно-правовыми базам;- предоставление машинного времени для индивидуального пользования ПК. Во всех подразделениях детской библиотечной системы заменена система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.В отделе семейного чтения, отделе литературы на иностранных языках и в отделе литературыпо искусству Центральной городской библиотекиим. Я.П. Гарелина, расположенном по адресу: ул. Бубнова, д. 49, произведен ремонт помещений библиотеки, в результате которого создано новое комфортное библиотечное пространство, позволившее открыть дополнительные структурные подразделения библиотеки. Выделена детская игровая зона. В Центральной городской библиотеке им. Я.П. Гарелина установлен пандус.В библиотеке-филиале № 26 в результате проведенного ремонта появился конференц-зал вместимостью 50 чел. В Центральной городской библиотеке им. Я.П. Гарелина, расположенной по адресу: ул. Бубнова, д. 49, в 2019 году были установлены световые вывески в библиотеках-филиалах № 20, 26, в отделе семейного чтения и отделе литературы на иностранных языках и литературе по искусству. В 2019 году продолжилась активная работа с сайтом системы Библиодети.РФ, редактировались его разделы, улучшилось наполнение, регулярно размещались новости о деятельности библиотек, сведения о новых книгах.  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** |
| 58. | Обеспечение возможности жителям города Иванова систематически заниматься физической культурой и спортом | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1484 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» | 2019 - 2020 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта |  | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В результате планомерной работы по пропаганде здорового образа жизни среди различных категорий населения города и развития спортивной инфраструктуры города, взаимодействия с физкультурно-спортивными организациями и учреждениями количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2019 году составило 130 930 чел. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, от общей численности населения города Иванова увеличилась до 32,35% в связи с увеличением количества занимающихся и уменьшением количества жителей города Иванова.Кроме этого, в 2019 году показатели обеспеченности населения города Иванова спортивными объектами в процентах от нормативной потребности составили: спортивными залами – 29,83%, плоскостными сооружениями – 23,87%, плавательными бассейнами – 7,76%. |
|  |  |
| 59. | Поощрение физических лиц за достигнутые успехи или плодотворную работу в области физической культуры и спорта | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1484 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове» (Аналитическая подпрограмма «Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта») | 2019 – 2020 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта |  | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта, а также плодотворную работу в данной области денежные поощрения были предоставлены 39 участникам, в их числе одаренные дети в возрасте от 12 до 17 лет, тренеры, работающие с одаренными детьми в области физической культуры и спорта, работники физической культуры и спорта за успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей, физические лица, осуществляющие социально значимую работу в области физической культурыи спорта по месту жительства, ведущие спортсмены города Иванова старше 18 лет, имеющие высокие спортивные результаты в течение текущего календарного года, и их тренеры. Кроме того, в 2019 году была оказана финансовая поддержка 34 некоммерческим физкультурно-спортивным организациям – клубам, командам, федерациям по видам спорта. Всего из бюджета города было выделено 3,1 млн руб.Финансовую поддержку получили 7 команд футбольного клуба «Текстильщик» города Иванова на общую сумму 8,0 млн руб., а также 4 баскетбольные команды Ассоциации «Спортивный клуб «Энергия» города Иванова, объем финансовой поддержки из бюджета города Иванова составил 3,5 млн руб. |
|  |
| **МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА** |
| 60. | Реализация проектов по поддержке молодежи (в том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации), а также нравственному, патриотическому и трудовому воспитанию жителей города Иванова | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1485 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» | 2019-2020 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | Управление организационной работы, управление образования, комитет по культуре, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В ходе выполнения мероприятия по работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства в течение 2019 года продолжило свою деятельность муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр». В 2019 году сеть «Молодежного центра» составила 16 клубов по месту жительства. Охват молодежи клубами по месту жительства в 2019 году составил 1 906 чел.В рамках мероприятия «Временное трудоустройство молодежи» предусматривается предоставление временного (на срок до 1 месяца) трудоустройства лиц в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории города Иванова, в муниципальные учреждения города Иванова исключительно в свободное от учебы (включая каникулярное) время. В 2019 году было трудоустроено на временную работу 1 000 чел. Приоритет в трудоустройстве в трудовые отряды предоставлялся несовершеннолетним, нуждающимся в особой заботе: подросткам с ограниченными возможностями, детям и подросткам, состоящим на учете в правоохранительных органах и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова, а также подросткам из категории многодетных и неполных семей. Количество трудоустроенных молодых людей «особой заботы» в отчетном году составило 500 чел.В 2019 году 50 чел. получили профессию и (или) умения и навыки в лагерях военно-патриотической, творческой, лидерско-научной, спортивной направленности.По итогам исполнения мероприятий аналитической подпрограммы «Отдельные формы работы с детьми и молодежью в городе Иванове» на территории города Иванова было организовано и проведено 305 различных молодежных мероприятий. Кроме того, организован и проведен комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, а также предупреждению преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. |
|  |
| **РЫНОК ТРУДА** |
| 61. | Содействие реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд и социальную защитуот безработицы |  |  2019 - 2020 | Управление экономичес-кого развития и торговли | ОГКУ «Ивановский межрайонный центр занятости населения» (по согласованию), комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление образования, управление социальной защиты населения | **Мероприятия,****запланированные на 2019 год, выполнены** В 2019 году ОГКУ «Ивановский межрайонный центр занятости населения» при участии работодателей города реализовывались мероприятия в рамках государственной программы Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской области» (далее – Программа занятости), целью которой является содействие в реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд, полную, продуктивную занятость и обеспечение социальной защиты от безработицы.По состоянию на 31.12.2019 фактическое выполнение мероприятий программы составило:1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ –100,0%.2. Информирование о положении на рынке труда в Ивановской области – 100,2%.3. Организация профессиональной ориентации граждан – 103,1%.4. Организация временного трудоустройства отдельных категорий граждан, в том числе:- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время -171,6%.- трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 105,6%.- трудоустройство выпускников СПО в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые – 100,0%.- стажировка выпускников образовательных организаций СПО с целью приобретения ими опыта работы –50,0%.5. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан – 81,2%.6. Организация профессионального обучения и дополнительное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 95,7%.7. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 105,9%.8. Психологическая поддержка безработных граждан – 98,9%.9. Содействие предпринимательской деятельности безработных граждан – 101,5%.10. Организация предпринимательской деятельности безработных граждан – 100,0%.11. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 128,7%.12. Профессиональное обучение пенсионеров – 57,1%.Кроме того, поддержку рынку труда в 2019 оказывало расширение границ трудоспособного возраста, а также реализуемые новые направления Программы занятости, а именно:- мероприятия по содействию занятости граждан предпенсионного возраста и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (направлены на реализацию федеральных проектов «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»);- региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»;- оказание содействия добровольному переселению в Ивановскую область соотечественников, проживающих за рубежом.Благодаря реализуемым мероприятиям в 2019 году на рынке труда областного центра сохранялась положительная динамика основных показателей занятости населения:- численность безработных снизилась с 789 до 671 чел., или на 15,0%; - уровень безработицы снизился с 0,35% до 0,3%;- коэффициент напряженности на территориальном рынке труда сократился с 0,35 до 0,28 чел. на одну вакансию. |
| **ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА** |
| 62. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1492 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда») | 2019 - 2020 | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены не в полном объеме**В 2019 году переселены из аварийного жилищного фонда 11 чел., в том числе 7 гражданам предоставлено возмещение за изымаемые жилые помещения по соглашениям об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, 1 гражданину предоставлено закупленное жилое помещение по договору социального найма;Во избежание несчастных случаев, связанных с эксплуатацией аварийных домов в период их расселения, в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 24.08.2016 № 254 «Об установлении денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными» жителям аварийных домов выплачивается полная компенсация расходов за наем жилых помещений на рынке недвижимости до момента переселения. В 2019 году в рамках мероприятия «Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещенийв многоквартирных домах, признанных аварийными» выплата денежной компенсации за наем благоустроенных жилых помещений на рынке жилья города Иванова предоставлена 43 семьям, проживавшим в аварийных многоквартирных домах. Общая сумма выплат в 2019 году составила 4 145,43 тыс. руб. Мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» выполнено на 64,8%.Отклонение расходов на осуществление мероприятия связано с тем, что собственники 6 квартир в аварийных домах отказались от заключения соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, в связи с чем, были поданы исковые заявления в суд о принудительном изъятии. |
|  |  |
| 63. | Реализация мероприятий по повышению доступности приобретения жилья в городе Иванове для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1492 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда») | 2019 - 2020  | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году молодым семьям – участницам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» было выдано 13 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на общую сумму 13 262,1 тыс. руб.Кроме того, в 2019 году за счет средств бюджета города Иванова 1 молодой семье была предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка в размере 5% расчетной (средней) стоимости жилья на сумму 146,4 тыс. руб. В рамках мероприятия «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в 2019 году было выдано 20 свидетельств о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) на общую сумму 15,5 млн руб., в том числе:- за счет средств бюджета Ивановской области – 14,8 млн руб.; - за счет средств бюджета города Иванова – 0,7 млн руб.В 2019 году за счет средств бюджета города Иванова 5 семьям была предоставлена дополнительная субсидия на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве, на общую сумму 579,9 тыс. руб. |
|  |
| 64. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1492 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» (Аналитическая подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений») |  2019 - 2020 | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году рамках аналитической подпрограммы «Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», реализация которой направлена на исполнение переданных на муниципальный уровень государственных полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, на обеспечение жилищных прав граждан указанной категории из областного бюджета городскому округу Иваново была предусмотрена субвенция в размере 29 243,75 тыс. руб.Для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда осуществлялось приобретение на городском рынке недвижимости жилых помещений (жилых домов, квартир), расположенных на территории города Иванова и благоустроенных применительно к условиям города Иванова, а также отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. В отчетном году 22 гражданам предоставлены благоустроенные жилые помещения по договорам найма жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: 16 жилых помещений, приобретенных в 2019 году, 1 жилое помещение, приобретенное в 2017 году, но освободившееся в связи со смертью одиноко проживавшего нанимателя, 5 жилых помещений, переданныхв муниципальную собственность города Иванова во исполнение подпункта 1 пункта 2 статьи 1 Закона Ивановской области от 06.05.2016 № 20-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегосяв собственности Ивановской области, муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду юридическому лицу без проведения торгов». |
|  |
| **ГОРОД АКТИВНЫХ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ** |
| 65. | Обеспечение своевременного и полного информирования населения о деятельности Администрации города Иванова | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1483 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Открытая информационная политика») | 2019 - 2020 | Управление общественных связей и информации | Управление информационных ресурсов, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В рамках реализации аналитической подпрограммы «Открытая информационная политика» в отчетном году были организованы теле-и радиопередачи, освещающие деятельность Администрации города Иванова.Всего в 2019 году деятельность Администрации города Иванова и Главы города Иванова положительно или нейтрально освещалась в более чем 1 900 сюжетах. Кроме официального сайта Администрации города Иванова и газеты «Рабочий край» информирование населения осуществлялось в эфирах телеканалов «Ивтелерадио», «БАРС», «Родное ТВ», радиоканалов «Радио России - Иваново», «Авторадио», «Радио Иваново 106,7 FM». В 2019 году в рамках взаимодействия со средствами массовой информации было предоставлено свыше 1 500 ответов, в том числе в формате интервью на теле- и радиоканалах. Чаще всего журналистов интересовали темы: жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, архитектура и градостроительство, работа транспортной системы, образование.Увеличена посещаемость сайта Администрации города Иванова за счет его ежедневного наполнения, в том числе в выходные дни, а также за счет упоминания на других Интернет-ресурсах, таких как городской портал Иваново.рф, официальные страницы Администрации города Иванова в социальных сетях. В 2019 году количество посещений составило 6,7 млн.  |
|  |  |
| 66. | Повышение эффективности деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1483 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Территориальное общественное самоуправление») | 2019 - 2020 | Управление общественных связей и информации | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В последние годы движение Территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) расширяет границы. На 31.12.2019 в городе Иванове зарегистрировано 60 ТОС.В 2019 году образованы 4 новых ТОС («Южная горка», «Комсомольский», «Иваново-центр», «Лидер»), утверждены границы 3 ТОС («Парковый», «Рождественский», «Вертикаль»).В 2019 году в рамках аналитической подпрограммы «Территориальное общественное самоуправление» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3,1 млн руб. Кроме того, на кронирование и спил деревьев в ТОС было дополнительно предусмотрен 1,0 млн. руб.В весенне-осенний период 2019 года в ТОС города Иванова проведено 150 субботников, количество принявших участие жителей составило около 3 тыс. чел. В 2019 году в городе Иванове на территории ТОС проводились ремонтные работы улично-дорожной сети, в том числе дорог частного сектора.Кроме того, проводились работы по сносу аварийных деревьев, кронированию деревьев, вывозу навалов ветвей, вырезки поросли вдоль дорог и подъездных путей, выкашиванию газонов в плановом порядке, согласно поданным заявкам. В летний период в ТОС города Иванова работали летние трудовые отряды школьников по благоустройству территорий микрорайонов общее количество вовлеченных подростков составило около 100 чел.В 2019 году советами ТОС при организационной и финансовой поддержке Администрации города Иванова проводились массовые мероприятия: Новогодние и Рождественские праздники (43 ТОС), праздник Масленицы (40 ТОС), Спартакиада «Гонка ГТО среди ТОС» (35 ТОС), День города Иванова, День семьи, любви и верности, День знаний, День пожилых людей.Так же ТОС приняли участие в Межрегиональном фольклорно -гастрономическом фестивале национальных кухонь «Кухонь» в Южском районеи празднике «Лук- Лучок» в Лухском районе Ивановской области.ТОС проводят большую организаторскую, подготовительную и культурно-массовую работу по организации мероприятий военно - патриотической направленности. Большинство ТОС города в 2019 году провели тематические мероприятия для ветеранов и участников ВОВ, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. При сотрудничестве ТОСс библиотеками, детско-юношескими центрами, школами и клубами по месту жительства в микрорайонах ТОС проводятся встречи, семинары, праздничные мероприятия и выставки. С целью популяризации движения ТОС среди жителей города Иванова в 2019 году проводился ежегодный городской конкурс фотоконкурс «Наши соседи». В конкурсе приняли участие 19 ТОС. По итогам конкурса организована выставка фоторабот в Ивановской областной центральной универсальной библиотеке.В рамках взаимодействия с комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, МБУ «Восток» были организованы и проведены турниры и спортивные состязания между дворовыми командами. В зимний период на территории ТОС заливались катки. |
|  |
| 67. | Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1487 «Об утверждении муниципальной программы «Электронный город» (Специальная подпрограмма «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне» |  | Управление информацион-ных ресурсов | МКУ «Многофункциональ-ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове», МКУ «Управление делами Администрации города Иванова», финансово-казначейское управление | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году в рамках реализации специальной подпрограммы «Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне» направлено более 13 200 межведомственных электронных запросов для получения необходимых документов и сведений. В рамках формирования единой системы межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления в 2019 году на базе отечественной системы электронного документооборота предусмотрено сохранение всех механизмов внутриведомственного взаимодействия в электронном виде, а также взаимодействие между Администрацией города Иванова и МКУ «МФЦ в городе Иванове», в том числе и для передачи пакетов документов для оказания муниципальных услуг структурными подразделениями города Иванова.В 2019 году доля муниципальных услуг, оказываемых Администрацией города Иванова с применением межведомственного электронного взаимодействия,от общего числа услуг, оказываемых с применением межведомственного взаимодействия, составила 100%. В 2019 году поступило и рассмотрено более 15 тыс. обращений граждан, в том числе поступило на Главу города и заместителей главы – более 9,6 тыс. обращений.Доля видов документов (сведений), получаемых в электронном виде, от общего числа видов документов (сведений), находящихся в распоряжении Администрации города Иванова, и необходимых для оказания муниципальных услуг структурным подразделениям, отраслевым (функциональным) органам, не являющимся их изготовителями, в отчетном периоде достигла 91,0%.  |
|  |
| 68. | Расширение социальной рекламы, пропагандирующей образцы конструктивной социальной активности и позитивного коллективного действия | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1483 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» (Аналитическая подпрограмма «Пропаганда социальных ценностей» |  | Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города | \_ | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**В 2019 году в рамках аналитической подпрограммы» Пропаганда социальных ценностей» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления города Иванова» направлено 0,81 млн руб., проведены следующие мероприятия:- на 377 рекламных поверхностях была размещена социальная реклама, в том числе щитовых установок;- новогоднее оформление 4 территориальных зон города;- проведено 77 социальных рекламных акций;- изготовлено 179 флагов расцвечивания. |
| 69. | Поддержка и продвижение позитивных гражданских инициатив, реализации социально значимых проектов, положительного опыта локальных сообществ. Инвестиции в социальный и культурный капитал гражданских активистов (через разработку системы поощрений, расширение сети центров социальных инноваций, общественных институтов развития и др.). Организация и проведение конкурсов социальных идей горожан, формирование института общественного дискурса через коммуникационные площадки, общественное проектирование и другие технологии открытого муниципалитета |  |  | Управление организацион-ной работы | Комитет по культуре, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | **Мероприятия, запланированные на 2019 год, выполнены**Общественный Совет города Иванова является совещательным и консультативным органом, действующим на постоянной основе для создания максимально благоприятной социальной среды для функционирования гражданского общества, создан в целях обеспечения взаимодействия жителей города Иванова, общественных объединений с органами местного самоуправления города Иванова, консолидации структур гражданского общества, формирования, обеспечения деятельности и развития гражданского участия в выработке и реализации муниципальной политики в городе Иванове, осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления города Иванова. В отчетном периоде проведены следующие заседания данного коллегиального органа:- 18.01.2019 состоялось первое заседание городского Общественного Совета V созыва. На первом установочном заседании общественники решали кадровые вопросы и обсуждали предложения по повышению открытости работы совета.- 20.02.2019 общественники обсудили с представителями мэрии возможности и перспективы уборки дорог, тротуаров и дворов в зимний период.- 05.04.2019 очередное заседание Общественного совета было посвящено обсуждению функций муниципального контроля. - 24.04.2019 по итогам обсуждения Общественный Совет принял решение одобрить нормативно-правовые акты, утверждающие ведомственные перечни отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых главными распорядителями бюджетных средств. - Летом 2019 года в стенах мэрии прошло два совместных заседания комиссии по городскому хозяйству Общественного Совета города Иванова с сотрудниками городского управления архитектуры и градостроительства. На них обсуждался Генеральный план города Иванова, вопросы развития транспортной инфраструктуры на территории города Иванова.- 18.12.2019 на заседании Общественного совета города Иванова обсудили вопросы профилактики ДТП с участием детей. Были заслушаны доклады представителя ГИБДД и руководителя организации «Ивановское движение автомобилистов». На протяжении 2019 года активно велась работа комиссий и рабочих групп, созданных при Общественном Совета города Иванова, с участием экспертов, ивановцев, которые имеют активную гражданскую позицию, а также представителями мэрии. |
|  |