АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 июля 2015 г. N 1494

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО ДО 2020 ГОДА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 08.12.2015 N 2480,от 26.04.2016 N 789, от 29.12.2016 N 2469, от 25.12.2017 N 1795,от 28.12.2018 N 1795, от 23.12.2019 N 2059, от 10.03.2020 N 275) |

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", решением Ивановской городской Думы от 01.07.2015 N 924 "О внесении изменений в решение Ивановской городской Думы "Об утверждении стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года" Администрация города Иванова постановляет:

1. Утвердить [план](#P37) мероприятий по реализации стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года (далее - План) согласно приложению.

2 - 4. Исключены. - Постановление Администрации г. Иванова от 26.04.2016 N 789.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Рабочий край".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Иванова Пигуту В.Б.

(в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 26.04.2016 N 789, от 23.12.2019 N 2059, от 10.03.2020 N 275)

Глава Администрации города Иванова

А.А.ХОХЛОВ

Приложение

к постановлению

Администрации

города Иванова

от 31.07.2015 N 1494

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО ДО 2020 ГОДА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Администрации г. Иванова от 23.12.2019 N 2059) |

Стратегическое направление N 1 "Инвестиционная стратегия

и инновационная сфера городского округа Иваново"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Вид документа | Сроки | Ответственные исполнители | Соисполнители |
| 1.1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ |
| 1. | Разработка и утверждение Программы развития инвестиционной деятельности и инновационной сферы на территории городского округа (далее - Программа) | 1. Постановление Администрации города Иванова от 06.11.2015 N 2231 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" | 2015 - 2018 | Управление экономического развития и торговли | МБУ "Инвестиционный центр", управление архитектуры и градостроительства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление информационных ресурсов, управление организационной работы, управление образования, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1494 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" | 2019 | МБУ "Инвестиционный центр", управление архитектуры и градостроительства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление информационных ресурсов |
| 2. | Мониторинг позиций городского округа Иваново в рейтинге инвестиционной привлекательности ("Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания)") | - | По мере составления рейтинга | Управление экономического развития и торговли | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова |
| 3. | Повышение инвестиционной привлекательности города Иванова | 1. Постановление Администрации города Иванова от 06.11.2015 N 2231 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" (Специальная подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности города Иванова") | 2016 - 2018 |  | Управление экономического развития и торговли, управление архитектуры и градостроительства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление информационных ресурсов, управление организационной работы |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1494 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" | 2019 | МБУ "Инвестиционный центр" | Управление экономического развития и торговли, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление информационных ресурсов, управление архитектуры и градостроительства |
| 3. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1495 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове" | 2020 |  | Управление экономического развития и торговли |
| 4. | Создание системы обучения, повышения квалификации сотрудников, работающих с инвесторами | Постановление Администрации города Иванова | 2016 - 2020 | Управление муниципальной службы и кадров | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова, МБУ "Инвестиционный центр" |
| 5. | Содействие партнерским отношениям предприятий и организаций города с международными компаниями и организациями | Договор, соглашение | 2016 - 2020 | Управление организационной работы | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова, МБУ "Инвестиционный центр" |
| 6. | Взаимодействие с российскими институтами развития, инвестиционными и венчурными фондами, банками, инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями | Договор, соглашение | 2017 - 2020 | МБУ "Инвестиционный центр" | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова |
| 7. | Содействие реализации инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства | Договор, соглашение | 2017 - 2020 | МБУ "Инвестиционный центр" | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова |
| 1.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ |
| 8. | Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове | 1. Постановление Администрации города Иванова от 06.11.2015 N 2231 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" (Специальная подпрограмма "Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове") | 2016 - 2018 | Управление экономического развития и торговли |  |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1494 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" | 2019 |
| 9. | Создание и функционирование экспертного совета по реализации муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" | Постановление Администрации города Иванова от 26.02.2016 N 365 "Об экспертном совете по реализации муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" | 2016 - 2019 | Управление экономического развития и торговли | - |
| 10. | Развитие инновационного потенциала образования | 1. Постановление Администрации города Иванова от 06.11.2015 N 2231 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" (Специальная подпрограмма "Развитие инновационного потенциала образования") | 2016 - 2018 | Управление образования | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1496 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие образования города Иванова" (Специальная подпрограмма "Развитие кадрового потенциала образования") | 2019 - 2020 |
| 11. | Поддержка талантливой молодежи и развитие молодежного инновационного потенциала | 1. Постановление Администрации города Иванова от 06.11.2015 N 2231 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" (Аналитическая подпрограмма "Поддержка талантливой молодежи и развитие молодежного инновационного потенциала") | 2016 - 2018 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2370 "Об утверждении муниципальной программы "Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий", постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1485 "Об утверждении муниципальной программы "Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий" | 2019 - 2020 |

Стратегическое направление N 2 "Формирование условий

для динамичного и устойчивого экономического роста,

качественного улучшения инфраструктуры городской среды"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Вид документа | Сроки | Ответственные исполнители | Соисполнители |
| 2.1. РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНО-ШВЕЙНОГО КЛАСТЕРА |
| 12. | Предоставление грантов организациям, осуществляющим научные разработки в сфере создания наукоемких текстильных материалов, текстильного оборудования и машин | Постановление Администрации города Иванова от 06.11.2015 N 2231 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" (Специальная подпрограмма "Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове") | 2016 - 2017 | Управление экономического развития и торговли | - |
| 13. | Предоставление субсидий российским организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по сертификации вновь созданной продукции (работ, услуг), на проведение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ с привлечением научных организаций, на государственную регистрацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных схем, товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, патентов, поддержание в силе патентов на территории Российской Федерации | 1. Постановление Администрации города Иванова от 06.11.2015 N 2231 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" (Специальная подпрограмма "Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове") | 2018 | Управление экономического развития и торговли | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1494 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове" (Специальная подпрограмма "Создание условий для развития инновационной деятельности в городе Иванове") | 2019 |
| 14. | Активизация участия предприятий и организаций города Иванова в экономических форумах | - | 2015 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Предприятия и организации города Иванова |
| 2.2. РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА |
| 15. | Взаимодействие с предприятиями и организациями машиностроительного комплекса по вопросам модернизации производства, технического и технологического перевооружения | - | 2016 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Предприятия и организации города Иванова, МБУ "Инвестиционный центр" |
| 2.3. РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
| 16. | Создание условий, необходимых для устойчивого обеспечения жителей города качественными продовольственными товарами отечественного производства за счет организации взаимодействия торговых сетей города с местными товаропроизводителями | Соглашение о намерениях по сотрудничеству и взаимодействию между Правительством Ивановской области, хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность посредством организации торговых сетей на территории Ивановской области, и товаропроизводителями Ивановской области | 2015 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Предприятия и организации города Иванова и Ивановской области |
| 17. | Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе за счет развития ярмарочной и мобильной торговли | Постановление Правительства Ивановской области от 22.11.2012 N 481-п "Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", решение Ивановской городской Думы от 27.02.2013 N 561 "Об организации уличной торговли и оказании некоторых видов услуг на территории города Иванова", постановление Администрации города Иванова от 27.02.2012 N 408 "Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Иванова" | 2015 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области (по согласованию), предприятия и организации города Иванова и Ивановской области |
| 2.4. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| 18. | Комплекс мер по улучшению организации функционирования автомобильных дорог общего пользования | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2376 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования") | 2015 - 2018 | Управление благоустройства | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1493 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территорий города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования") | 2019 - 2020 |
| 19. | Повышение качества обслуживания и содержания наружного освещения | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2376 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение") | 2015 - 2018 | Управление благоустройства | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1493 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территорий города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение") | 2019 - 2020 |
| 20. | Повышение качества работ по благоустройству территорий общего пользования, в т.ч. мест захоронения | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2376 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования"; Аналитическая подпрограмма "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ"; Специальная подпрограмма "Озеленение территорий общего пользования города Иванова", Специальная подпрограмма "Обустройство городских кладбищ", Специальная подпрограмма "Формирование современной городской среды") | 2015 - 2018 | Управление благоустройства | Управление капитального строительства, Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1493 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территорий города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования", Аналитическая подпрограмма "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ"; Специальная подпрограмма "Обустройство городских кладбищ") | 2019 - 2020 | Управление благоустройства |
| 3. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1486 "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново" (Аналитическая подпрограмма "Озеленение территорий общего пользования") | 2019 - 2020 | Комитет по экологии |
| 4. Постановление Администрации города Иванова от 15.01.2018 N 22 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы" | 2018 - 12.06.2019 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление капитального строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление благоустройства |
| 13.06.2019 - 2020 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 21. | Увеличение протяженности линий уличного освещения с использованием энергоэкономичных ламп, увеличение строительства объектов уличного освещения | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2376 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение"; Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове"; Специальная подпрограмма "Строительство объектов уличного освещения") | 2015 - 2018 | Управление благоустройства | Управление капитального строительства (2015 - 2018) |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1493 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территорий города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение"; Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове") | 2019 - 2020 |
| 22. | Обеспечение градостроительной деятельности современными информационными технологиями | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2375 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Градостроительство и территориальное планирование" (Специальная подпрограмма "Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности") | 2015 - 2018 | Управление архитектуры и градостроительства (2015 - 2017), Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (2017 - 2020) | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1481 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Градостроительство и территориальное планирование" (Специальная подпрограмма "Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности") | 2019 - 2020 |
| 23. | Повышение комфортности и безопасности городской среды | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2373 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Безопасный город" | 2015 - 2018 | Управление капитального строительства (2015 - 2016, 24.10.2017 - 2020), управление благоустройства (01.01.2017 - 23.10.2017) | Комитет по вопросам правоохранительной деятельности и административной практики (2015 - 2018), комитет по транспорту и связи (2015 - 2020), управление информационных ресурсов (2015 - 2018), МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова" (2015 - 2020), МКУ "Управление делами Администрации города Иванова" (2015 - 2018), управление капитального строительства (01.01.2017 - 23.10.2017), управление благоустройства (2015 - 2016, 24.10.2017 - 2018), Ивановский городской комитет по управлению имуществом (2015 - 2018), управление муниципального контроля и правоохранительной деятельности (2019 - 2020), управление жилищной политики и ипотечного кредитования (2019 - 2020) |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1490 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Безопасный город" | 2019 - 2020 |
| 3. Постановление Администрации города Иванова от 15.01.2018 N 22 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы" | 2018 - 12.06.2019 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление капитального строительства, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление благоустройства |
| 13.06.2019 - 2020 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 24. | Повышение эффективности управления имущественным комплексом города | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2358 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Управление муниципальным имуществом города Иванова" | 2015 - 2018 | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1488 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Управление муниципальным имуществом города Иванова" | 2019 - 2020 |
| 25. | Создание условий для застройки территорий, занятых объектами, подлежащими сносу; сокращение рисков возникновения аварий (обрушений) на объектах, подлежащих сносу; улучшение внешнего облика и благоустройство города | Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2375 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Градостроительство и территориальное планирование" (Специальная подпрограмма "Снос и разбор домов и хозяйственных построек") | 2015 - 2018 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление архитектуры и градостроительства (2015 - 2017), Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (2017 - 2018) |
| 26. | Создание условий для обеспечения развития инженерной и социальной инфраструктур, повышения инвестиционной привлекательности города, застройки территорий, занятых в настоящее время объектами, подлежащими сносу | Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1481 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Градостроительство и территориальное планирование" | 2019 - 2020 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова |
| (Специальная подпрограмма "Снос домов и хозяйственных построек", Специальная подпрограмма "Снос нежилых объектов капитального строительства") | 2019 | Управление капитального строительства |
| 27. | Разработка, утверждение и реализация комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры города Иванова | 1. Решение Ивановской городской Думы от 24.10.2018 N 629 "Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Иванова на 2018 - 2025 годы" | 2018 - 21.05.2019 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 2. Постановление от 15.04.2019 N 552 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Иванова на 2018 - 2025 годы" | 22.05.2019 - 2020 |
| 28. | Разработка, утверждение и реализация комплексной программы развития транспортной инфраструктуры города Иванова | Постановление Администрации города Иванова от 31.10.2018 N 1400 "Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Иваново на 2018 - 2025 годы" | 2016 - 2020 | Комитет по транспорту и связи | Управление благоустройства, Управление капитального строительства |
| 29. | Разработка, утверждение и реализация комплексной программы развития социальной инфраструктуры города Иванова | Постановление Администрации города Иванова от 13.02.2018 N 168 "Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года" | 2016 - 2020 | Управление капитального строительства | - |
| 30. | Реализация мероприятий по:- повышению энергетической эффективности деятельности муниципальных учреждений;- обеспечению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, ликвидации безучетного потребления энергетических ресурсов | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2374 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" | 2015 - 2018 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление образования, комитет по культуре, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление благоустройства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1491 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" | 2019 - 2020 | Управление образования, комитет по культуре, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление благоустройства, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, комитет по транспорту и связи |
| 31. | Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2371 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда", Специальная подпрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов") | 2015 - 2018 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1492 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда", Специальная подпрограмма "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов") | 2019 - 2020 |
| 32. | Мероприятия по проектированию и строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2371 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Специальная подпрограмма "Развитие инженерных инфраструктур") | 2015 - 2018 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление капитального строительства |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1492 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Специальная подпрограмма "Развитие инженерных инфраструктур") | 2019 | Управление капитального строительства |
| 33. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2376 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство города Иванова" | 2017 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление благоустройства |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 15.01.2018 N 22 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы" | 2018 - 12.06.2019 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление благоустройства |
| 13.06.2019 - 2020 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 2.5. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА |
| 34. | Оптимизация размещения розничной торговой сети, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения для ликвидации диспропорции в размещении объектов потребительского рынка | - | 2016 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление архитектуры и градостроительства |
| 2.6. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА ИВАНОВА |
| 35. | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов городского бюджета | - | 2015 - 2020 | Финансово-казначейское управление | - |
| 36. | Повышение эффективности расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах | - | 2015 - 2020 | Финансово-казначейское управление | - |
| 37. | Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков, своевременное и качественное исполнение действующих долговых обязательств | - | 2015 - 2020 | Финансово-казначейское управление | - |
| 2.7. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |
| 38. | Создание условий для повышения предпринимательской активности и развития малого и среднего предпринимательства в городе Иванове | 1. Постановление Администрации города Иванова от 24.10.2013 N 2321 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове" | 2015 - 2018 | Управление экономического развития и торговли | Ивановский городской комитет по управлению имуществом, МБУ "Инвестиционный центр" |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1495 "Об утверждении муниципальной программы города Иванова "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове" | 2019 - 2020 |
| 39. | Расширение направлений муниципальной поддержки | Постановление Администрации города Иванова | 2015 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| 2.8. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА |
| 40. | Разработка дорожной карты "Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова" | Постановление Администрации города Иванова | 2017 - 2020 | Комитет по культуре | Управление организационной работы, управление экономического развития и торговли, управление благоустройства, управление архитектуры и градостроительства, управление общественных связей и информации |
| 41. | Разработка новых экскурсионных маршрутов для школьников | В рамках дорожной карты "Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова" | 2017 - 2020 | Управление образования | Комитет по культуре |
| 42. | Благоустройство места точки конфлюэнции | В рамках дорожной карты "Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова" | 2017 - 2020 | Управление благоустройства | - |
| 43. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности | В рамках дорожной карты "Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова" | 2017 - 2020 | Управление благоустройства | Комитет по культуре, Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| 44. | Разработка бренда городского округа Иваново и концепции его продвижения | В рамках дорожной карты "Подготовка к празднованию 150-летия города Иванова" | 2017 - 2020 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | Управление организационной работы, управление экономического развития и торговли, комитет по культуре, управление общественных связей и информации, управление по делам наружной рекламы, информации и оформления |
| 2.9. РАЗВИТИЕ ИВАНОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ |
| 45. | Укрепление межмуниципального сотрудничества в рамках формирования Ивановской агломерации | - | 2016 - 2020 | Управление организационной работы | - |
| 46. | Актуализация Генерального плана городского округа Иваново | Решение Ивановской городской Думы | 2016 - 2020 | Управление архитектуры и градостроительства (2015 - 2017), Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (2017 - 2020) | - |

Стратегическое направление N 3 "Совершенствование и развитие

человеческого капитала. Новая социальная политика"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Вид документа | Сроки | Ответственные исполнители | Соисполнители |
| 3.1. ДЕМОГРАФИЯ |
| 47. | Реализация плана мероприятий по улучшению демографической ситуации | 1. Распоряжение Администрации города Иванова от 23.05.2016 N 243-р "Об утверждении плана мероприятий Администрации города Иванова по улучшению демографической ситуации" | 2015 - 2020 | Управление социальной защиты населения | Управление образования, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление жилищной политики и ипотечного кредитования, комитет по культуре, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 3.2. ОБРАЗОВАНИЕ |
| 48. | Реализация мероприятий по обеспечению соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2369 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" | 2015 - 2018 | Управление образования | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1496 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" | 2019 - 2020 |
| 49. | Реализация мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2369 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Дошкольное образование детей"; Специальная подпрограмма "Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций"; Специальная подпрограмма "Повышение доступности образования в городе Иванове") | 2015 - 2018 | Управление образования | Управление капитального строительства |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1496 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Дошкольное образование детей"; Специальная подпрограмма "Расширение возможностей муниципальных дошкольных образовательных организаций"; Специальная подпрограмма "Повышение доступности образования в городе Иванове") | 2019 - 2020 |
| 50. | Реализация мероприятий по развитию системы общего образования | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2369 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Общее образование") | 2015 - 2018 | Управление образования | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1496 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Общее образование") | 2019 - 2020 |
| 51. | Реализация мероприятий по развитию системы дополнительного образования и организация отдыха детей в каникулярное время | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2369 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование детей"; Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"; Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в области спорта"; Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях"; Специальная подпрограмма "Расширение возможностей организаций дополнительного образования") | 2015 - 2018 | Управление образования | Комитет по культуре, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1496 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование детей"; Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"; Аналитическая подпрограмма "Дополнительное образование в области спорта"; Аналитическая подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях"; Специальная подпрограмма "Расширение возможностей организаций дополнительного образования") | 2019 - 2020 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения |
| 52. | Разработка и внедрение эффективных механизмов по выявлению и адресной поддержке одаренных детей | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2369 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Специальная подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей") | 2015 - 2018 | Управление образования | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1496 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Специальная подпрограмма "Выявление и поддержка одаренных детей") | 2019 - 2020 |
| 53. | Проведение городских конкурсов в области образования; присуждение городских премий и предоставление поощрений педагогическим работникам в области образования; проведение конференций | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2369 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Специальная подпрограмма "Развитие кадрового и инновационного потенциала образования"; Специальная подпрограмма "Развитие кадрового потенциала образования") | 2015 - 2018 | Управление образования | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1496 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Специальная подпрограмма "Развитие кадрового и инновационного потенциала образования"; Специальная подпрограмма "Развитие кадрового потенциала образования") | 2019 - 2020 |
| 54. | Реализация проекта "Электронная карта школьника" в муниципальных общеобразовательных организациях | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2369 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Специальная подпрограмма "Информатизация образования") | 2015 - 2018 | Управление образования | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1496 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Специальная подпрограмма "Информатизация образования") | 2019 - 2020 |
| 55. | Реализация мероприятий по обеспечению возможности для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2369 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Специальная подпрограмма "Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья") | 2015 - 2018 | Управление образования | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1496 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Иванова" (Специальная подпрограмма "Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья") | 2019 - 2020 |
| 3.3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА |
| 56. | Мероприятия по обеспечению предоставления социальных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2366 "Об утверждении муниципальной программы "Забота и поддержка" | 2015 - 2018 | Управление социальной защиты населения | Управление образования, Управление архитектуры и градостроительства (2015 - 2017), Администрация города Иванова в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (2017 - 2020), Ивановский городской комитет по управлению имуществом, управление благоустройства |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1489 "Об утверждении муниципальной программы "Забота и поддержка" | 2019 - 2020 |
| 57. | Реализация мероприятий по повышению качества социальной поддержки и обслуживания населения | - | 2015 - 2020 | Управление социальной защиты населения | - |
| 3.4. КУЛЬТУРА |
| 58. | Реализация мер по качественному оказанию услуг организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2368 "Об утверждении муниципальной программы "Культурное пространство города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры"; Аналитическая подпрограмма "Организация каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства") | 2015 - 2018 | Комитет по культуре | - |
| Реализация мер по качественному оказанию услуг организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры | 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1482 "Об утверждении муниципальной программы "Культурное пространство города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры") | 2019 - 2020 |
| 59. | Реализация мер по повышению качества библиотечно-информационного обслуживания населения | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2368 "Об утверждении муниципальной программы "Культурное пространство города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения")2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1482 "Об утверждении муниципальной программы "Культурное пространство города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения") | 2015 - 2020 | Комитет по культуре | - |
| 3.5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| 60. | Обеспечение возможности жителям города Иванова систематически заниматься физической культурой и спортом | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2365 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове" | 2015 - 2018 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1484 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове" | 2019 - 2020 |
| 61. | Поощрение физических лиц за достигнутые успехи или плодотворную работу в области физической культуры и спорта | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2365 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове" (Аналитическая подпрограмма "Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта") | 2015 - 2018 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1484 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове" (Аналитическая подпрограмма "Предоставление поощрений в области физической культуры и спорта") | 2019 - 2020 |
| 3.6. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |
| 62. | Реализация проектов по поддержке молодежи (в том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации), а также нравственному, патриотическому и трудовому воспитанию жителей города Иванова | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2370 "Об утверждении муниципальной программы "Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий" | 2015 - 2018 | Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта | Управление организационной работы, управление образования, комитет по культуре, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Иванова |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1485 "Об утверждении муниципальной программы "Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий" | 2019 - 2020 |
| 3.7. РЫНОК ТРУДА |
| 63. | Содействие реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд и социальную защиту от безработицы |  | 2015 - 2020 | Управление экономического развития и торговли | ОГКУ "Ивановский межрайонный центр занятости населения" (по согласованию), комитет молодежной политики, физической культуры и спорта, управление образования, управление социальной защиты населения |
| 3.8. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 64. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2371 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Специальная подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда") | 2015 - 2018 | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1492 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Специальная подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда") | 2019 - 2020 |
| 65. | Реализация мероприятий по повышению доступности приобретения жилья в городе Иванове для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2371 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Специальная подпрограмма "Жилище") | 2015 - 2018 | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1492 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Специальная подпрограмма "Жилище") | 2019 - 2020 |
| 66. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2371 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Аналитическая подпрограмма "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений") | 2015 - 2018 | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1492 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города" (Аналитическая подпрограмма "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений") | 2019 - 2020 |
| 3.9. ГОРОД АКТИВНЫХ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ |
| 67. | Обеспечение своевременного и полного информирования населения о деятельности Администрации города Иванова | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2372 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Открытая информационная политика") | 2015 - 2018 | Управление общественных связей и информации | Управление информационных ресурсов, отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города Иванова |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1483 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Открытая информационная политика") | 2019 - 2020 |
| 68. | Повышение эффективности деятельности территориального общественного самоуправления города Иванова | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2372 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Территориальное общественное самоуправление") | 2015 - 2018 | Комитет развития общественного самоуправления | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1483 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Территориальное общественное самоуправление") | 2019 - 2020 | Управление общественных связей и информации |
| 69. | Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2367 "Об утверждении муниципальной программы "Электронный город" (Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне") | 2015 - 2018 | Управление информационных ресурсов | МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове", МКУ "Управление делами Администрации города Иванова", финансово-казначейское управление |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1487 "Об утверждении муниципальной программы "Электронный город" (Специальная подпрограмма "Создание и развитие системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне") | 2019 - 2020 |
| 70. | Расширение социальной рекламы, пропагандирующей образцы конструктивной социальной активности и позитивного коллективного действия | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2372 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Пропаганда социальных ценностей") | 2016 - 2018 | Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города | - |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1483 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления города Иванова" (Аналитическая подпрограмма "Пропаганда социальных ценностей") | 2019 - 2020 |
| 71. | Поддержка и продвижение позитивных гражданских инициатив, реализации социально значимых проектов, положительного опыта локальных сообществ. Инвестиции в социальный и культурный капитал гражданских активистов (через разработку системы поощрений, расширение сети центров социальных инноваций, общественных институтов развития и др.). Организация и проведение конкурсов социальных идей горожан, формирование института общественного дискурса через коммуникационные площадки, общественное проектирование и другие технологии открытого муниципалитета | 1. Постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2370 "Об утверждении муниципальной программы "Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий" (Аналитическая подпрограмма "Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер") | 2015 - 2018 | Управление организационной работы | Комитет по культуре, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта |
| 2. Постановление Администрации города Иванова от 13.11.2018 N 1485 "Об утверждении муниципальной программы "Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий" (Аналитическая подпрограмма "Организация мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер") | 2019 - 2020 |
| Управление реализацией стратегии |
| 72. | Разработка порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года и плана мероприятий по реализации стратегии развития городского округа Иваново до 2020 года | Постановление Администрации города Иванова | 2015 | Управление экономического развития и торговли | - |