Приложение 1 к приказу

Департамента образования

Ивановской области

от _________ №________ -о

П Е Р Е Ч Е Н Ь

общеобразовательных организаций, на базе которых  с 01.09.2023

открыть инженерные классы

| № п.п. | Муниципалитет, городской округ | Общеобразовательная организация |
| --- | --- | --- |
| 1. | г.о.Иваново | МБОУ «Лицей № 67» |
| 2. | г.о.Иваново | МБОУ «Лицей № 6» |
| 3. | г.о.Иваново | МБОУ «Лицей № 33» |
| 4. | г.о.Иваново | МБОУ «СШ № 56» |
| 5. | г.о.Иваново | МАОУ лицей № 21 |
| 6. | г.Родники | МБОУ СШ № 4 |
| 7. | г.о. Шуя | МОУ СОШ № 9 |
| 8. | г.о. Кинешма | МБОУ школа № 8 |
| 9. | г.о.Вичуга | МБОУ СОШ № 13 |
| 10. | г.Фурманов | МОУ средняя школа № 1 |
| 11. | Кинешемский район | МБОУ Луговская средняя школа |

Приложение 2 к приказу

Департамента образования

Ивановской области

от___________ №________ -о

Д О Р О Ж Н А Я  К А Р Т А

реализации регионального проекта «Инженерные классы в малых городах»

| № | Мероприятие, событие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мониторинга «Классы технологического (инженерного) профиля в школах Ивановской области» | 06.09-09.09.2022 | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 2. | Региональный форум «Центры «Точка роста» и «Школьный кванториум»: инженерные классы в малых городах» | 20-21.09.2022 | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», МАУ ДО ЦТТ «Новация» |
| 3. | XII Международная научно-методическая конференция «Инновационные идеи и методические решения в преподавании естественных наук» | 11.10.2022 г. | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 4. | Региональный семинар по проектированию сети инженерных классов в школах Ивановской области (на базе МБОУ Луговской СОШ Кинешемского района) | 03.11.2022 | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 5. | Утверждение стандарта регионального проекта «Инженерные классы в малых городах» | декабрь 2022 | Департамент образования Ивановской области |
| 6. | Региональная проектная олимпиада по технологии и 3D-моделированию «ТехноАрт» | 23.11.2022 | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 7. | Межрегиональная научно-практическая конференция «Физико-математическое и технологическое образование: векторы развития» | 29.11.2022 | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 8. | Проведение курсов повышения квалификации для учителей и преподавателей физики по использованию современного учебного оборудования на уроках и во внеурочной деятельности | 9.11.2022-20.12.2022 | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 9. | Реализация федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» по предоставлению талантливым школьникам 8-11 классов возможности прохождения курса обучения современным языкам программирования | 01.10.2022 г. – 01.11.2023 | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 10. | Проведение интенсива для одаренных школьников по изучению физики, информатики и математики на углубленном и олимпиадном уровнях для 10-11 классов | Февраль 2023 | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |
| 11. | Обеспечение участия обучающихся 11 классов в «Интеллектуальном Мегаполисе» для оценки освоения предпрофессиональных профильных программ инженерной направленности | Февраль-май 2023 | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» |